Capitolo 1: Il Fenomeno «Big Data»

I Big Data sono definiti come l'analisi, l'elaborazione e la memorizzazione di grandi quantità di

dati provenienti da fonti eterogenee [1].

Le soluzioni per i big data sono necessarie quando le tecnologie tradizionali sono insufficienti

[1].

Lo scopo dei Big Data è combinare dataset multipli, elaborare dati non strutturati e

raccogliere informazioni nascoste in modo tempestivo [2].

La scienza dei Big Data si è evoluta da approcci complessi come i censimenti e la scienza

attuariale, integrando approcci analitici tradizionali con nuove tecniche computazionali [3].

L'analisi dei Big Data è un campo interdisciplinare che unisce matematica, statistica,

informatica ed esperti del settore [4].

La definizione di Big Data è legata all'impatto delle caratteristiche dei dati sulla progettazione

dell'ambiente di soluzione [5].

Un dataset è una collezione di dati correlati che condividono gli stessi attributi [6]. L'analisi

dei dati esamina i dati per trovare fatti, relazioni e trend per supportare il decision making [7].

Capitolo 2: Differenza tra Data Analysis e Data Analytics

La Data Analytics è un termine più ampio che comprende la data analysis e include la

gestione del ciclo di vita completo dei dati, dalla collezione all'analisi [8].

Capitolo 3: La Data Analytics

L'analisi descrittiva risponde a domande sugli eventi passati, contestualizzando i dati per

generare informazioni [9]. Esempi includono l'analisi del volume delle vendite o delle richieste

di supporto [9]. Si stima che l'80% dei risultati generati tramite la Data Analytics siano di tipo

descrittivo [10].

L'analisi diagnostica determina la causa di un fenomeno passato, focalizzandosi sulla ragione

dietro l'evento [11]. Esempi includono l'analisi delle cause di cali nelle vendite o aumenti

nelle richieste di supporto [12].

L'analisi predittiva cerca di determinare il risultato di eventi futuri, potenziando l'informazione

con un significato per generare conoscenza [13]. Esempi includono la previsione della

probabilità di insolvenza di un cliente o il tasso di sopravvivenza de i pazienti [14, 15].

L'analisi prescrittiva fornisce risultati su cui si possono effettuare ragionamenti, suggerendo il

miglior corso d'azione e considerando vari esiti e la simulazione di scenari [16, 17].

Capitolo 4: La «5 V» dei Big Data

Per essere considerato Big Data, un dataset deve possedere caratteristiche che influenzano la

progettazione della soluzione analitica [18].

Le «5 V» dei Big Data sono Volume, Velocità, Varietà, Veracità e Valore [19].

Volume: riguarda la quantità di dati, che è in costante crescita e richiede nuove soluzioni per

la memorizzazione e l'elaborazione [19]. Ogni giorno vengono creati 2.5 EB di dati [20].

Velocità: si riferisce alla velocità con cui i dati vengono generati e devono essere elaborati

[21]. Richiede soluzioni elastiche di data processing [22].

Varietà: riguarda i diversi formati e tipi di dati che devono essere supportati, creando sfide per

l'integrazione e la trasformazione [23].

Veracità: si riferisce alla qualità e all'accuratezza dei dati [24]. I dati devono essere certificati

per la qualità e il rumore deve essere rimosso [24].

Valore: è l'utilità dei dati per un'impresa, correlata alla fedeltà dei dati e alla tempestività dei

risultati [25, 26].

Capitolo 5: La Varietà dei Formati Coinvolti nei Big Data

I dati possono essere generati da uomini o macchine [27].

Dati generati dall'uomo sono il risultato dell'interazione umana con i sistemi [27, 28].

Dati generati dalle macchine sono prodotti da software e hardware in risposta a eventi del

mondo reale [28, 29].

I tipi principali di dati sono:

Dati strutturati: si conformano a un modello e sono spesso memorizzati in tabelle, usati per

catturare le relazioni tra entità e sono frequentemente generati da applicazioni aziendali

come ERP e CRM [30, 31].

Dati non strutturati: non si conformano a un modello e rappresentano una grande percentuale

dei dati aziendali, con una velocità di crescita maggiore rispetto ai dati strutturati [31, 32].

Dati semi-strutturati: hanno un livello di struttura definito ma sono non -relazionali e spesso

memorizzati in file di testo come XML e JSON [33].

Metadati: forniscono informazioni sulle caratteristiche e la struttura di un dataset, cruciali per

l'elaborazione e l'analisi dei Big Data [34].

Capitolo 6: Dati, Informazioni, Conoscenza e Saggezza

La piramide DIKW mostra come i dati possono essere arricchiti con il contesto per creare

informazioni, conoscenza e saggezza [35, 36]. La saggezza, sebbene esistente, non è

tipicamente generata da sistemi ICT [36].

Capitolo 7: Data Analytics e Organizzazione Aziendale

Un'azienda opera come un sistema a strati: strategico, tattico/manageriale e operativo [37,

38].

Il monitoraggio delle attività di business genera Performance Indicator (PI) a livello operativo,

aggregati in Key Performance Indicator (KPI) a livello tattico, allineati con i Critical Success

Factor (CFS) a livello strategico [39].

I Big Data aggiungono valore fornendo un contesto addizionale e integrando prospettive

esterne per convertire i dati in informazioni e conoscenza [40].

Capitolo 8: Pianificazione nell’Adozione dei Big Data

I framework per big data non sono soluzioni «chiavi in mano» [41]. È necessaria una

governance dei dati e dei Big Data, processi corretti e competenze adeguate [41].

È necessario accertare la qualità dei dati [42].

I dati forniti dal governo possono essere gratuiti, ma i dati commercialmente rilevanti

potrebbero comportare costi di sottoscrizione [43].

L'analisi dei dataset può rivelare informazioni confidenziali, portando a violazioni della privacy

[43, 44].

La provenienza si riferisce alle informazioni sulla sorgente dei dati e su come questi ultimi

sono stati processati e aiuta a determinare l’autenticità e la qualità dei dati [45].

Capitolo 9: Pianificazione nell’Adozione dei Big Data – Supporto Realtime e Raffinamento

Iterativo

A causa dei volumi di dati che alcune soluzioni di Big Data devono elaborare, la performance

è spesso un problema [46].

È necessario un framework di governance per assicurarsi che i dati e lo stesso ambiente della

soluzione siano regolati e standardizzati e possano, inoltre, evolvere in maniera controllata

[47].

È necessaria una metodologia per controllare come fluiscono i dati dentro e fuori le soluzioni

di Big Data [48].

Capitolo 10: Cloud e Big Data Analysis

I cloud forniscono ambienti remoti che possono ospitare infrastrutture IT per lo storage e

l'elaborazione su larga scala [49]. Le giustificazioni comuni per l'integrazione di un ambiente

cloud a supporto di una soluzione Big Data includono risorse hardware  interne inadeguate,

impossibilità di un investimento iniziale di capitale per l'approvvigionamento del sistema [50,

51].

La Big Data analysis differisce dalla tradizionale analisi dei dati principalmente a causa delle

caratteristiche di volume, velocità e varietà dei dati che devono essere processati [51].

Capitolo 11: Big Data Analytics

Per soddisfare le grosse richieste necessarie per effettuare l’analisi sui Big Data, è necessaria

una metodologia step -by-step per organizzare le attività e i task coinvolti con l’acquisizione,

l’elaborazione, l’analisi e il riutilizzo dei dati [52].

Il ciclo di vita della Big Data Analytics può essere suddiviso in nove stadi [53].

Capitolo 12: Big Data Analytics – Stadi del Ciclo di Vita

Business Case Evaluation: Richiede la creazione, la validazione e l'approvazione di un

business case ben definito [53]. Aiuta a comprendere le risorse necessarie e le sfide da

affrontare [54].

Data Identification: Identificare i dataset richiesti per il progetto di analisi e le loro sorgenti

[55].

Data Acquisition and Filtering: Recuperare i dati dalle sorgenti identificate e filtrarli per

rimuovere dati corrotti o irrilevanti [56].

Data Extraction: Estrarre dati disparati e trasformarli in un formato utilizzabile dalla soluzione

di Big Data [57].

Data Validation and Cleansing: Stabilire regole di validazione e rimuovere i dati non validi [58].

Data Aggregation e Representation: Integrare più dataset per arrivare a una visione unificata

Data Analysis: Effettuare l'analisi dei dati, che può essere confermativa o esplorativa [60].

Data Visualization: Usare tecniche di visualizzazione dei dati per comunicare graficamente i

risultati dell'analisi [61].

Utilization of Analysis Results: Determinare come e dove i dati di analisi elaborati possono

essere ulteriormente utilizzati [62].

Capitolo 13: Big Data Analytics Descrittiva e Diagnostica

Il reporting ad -hoc comporta l’elaborazione manuale dei dati per produrre dei report orientati

all’utente finale [63].

I dashboard forniscono una visione olistica delle aree di business più importanti [64].

La visualizzazione dei dati è una tecnica attraverso la quale i risultati analitici vengono

comunicati graficamente utilizzando elementi quali carte, mappe, griglie di dati, infografiche e

alert [65].

Capitolo 14: L’Analisi Statistica

L’analisi statistica utilizza metodi statistici basati su formule matematiche come mezzo per

analizzare i dati [66]. Tipologie importanti di analisi statistiche sono:

L’A/B Testing: confronta due versioni di un elemento per determinare quale delle due è

superiore sulla base di una metrica predefinita [67].

La Correlazione: è una tecnica di analisi usata per determinare se due variabili sono correlate

o meno una all’altra [68].

La Regressione: esplora come una variabile dipendente è correlata ad una variabile

indipendente all’interno di un dataset [69].

Capitolo 15: Il Data Mining e il Machine Learning

Il Machine Learning, nel contesto della Data Science, viene anche chiamato Data Mining o

Knowledge Detection in Database [70, 71].

Scopo dei tool di Data Mining è la ricerca di eventuali correlazioni nascoste [72].

I task di Data Mining possono essere classificati in due categorie: i task di mining descrittivo e

i task di mining predittivo [73].

I principali task di Data Mining sono: descrizione di classi e concetti, scoperta di regole

associative, classificazione e predizione, clustering, analisi degli “outlier”, analisi evolutive e

Web Mining [74].

Capitolo 16: Il Data Mining – L’Estrazione di Regole Associative

Si supponga di voler conoscere meglio le abitudini di acquisto dei clienti [75].

È possibile eseguire la Market Basket Analysis sui dati delle transazioni relative agli acquisti

dei clienti nel negozio [75].

Capitolo 17: Il Data Mining – Caratteristiche Generali

La classificazione è una tecnica di learning supervisionato tramite la quale i dati vengono

classificati in categorie rilevanti, già conosciute a priori [76].

La classificazione e la predizione consentono di estrarre modelli che descrivono importanti

classi di dati o di predire futuri andamenti dei dati [77].

Capitolo 18: Il Data Mining – La Regressione

La Predizione di valori continui può essere modellata tramite tecniche statistiche di

regressione [78].

La regressione modella la relazione tra una o più variabili predittore indipendenti e una

variabile risposta dipendente; i valori delle variabili predittore sono note [78].

Capitolo 19: Accuratezza della Classificazione

È comune nella modellazione predittiva addestrare un certo numero di modelli diversi,

applicare ciascuno a un campione di test e valutare le loro prestazioni [79].

Un modo semplice per misurare le prestazioni dei modelli di classificazione è quello di

contare la proporzione di previsioni che sono corrette, cioè misurare l'accuratezza [80].

Capitolo 20: Accuratezza della Classificazione – Matrice di Confusione

La matrice di confusione è una tabella che mostra il numero di previsioni corrette ed errate

classificate per tipo di risposta [81].

Nella matrice di confusione, i risultati previsti sono rappresentati nelle colonne mentre i valori

reali sono rappresentati nelle righe [81].

Capitolo 21: Accuratezza della Classificazione – Il Problema della Classe Rara

In molti casi, c'è uno squilibrio nelle classi da predire, con una classe molto più prevalente

dell'altra - per esempio, richieste di risarcimento legittime contro quelle fraudolente, o

browser contro acquirenti in un sito web [82].

Invece, ci accontenteremmo di un modello che sia meno accurato in generale, ma che è

bravo a scegliere gli acquirenti, anche se sbaglia a classificare alcuni non acquirenti lungo la

strada [83].

Capitolo 22: Accuratezza della Classificazione – Precision, Recall e Specificity

La Precision misura l'accuratezza di un risultato positivo previsto [84].

Il Recall, noto anche come Sensitivity, misura la capacità del modello di predire un risultato

positivo [84].

Infine, un’altra metrica utilizzata è la Specificità, che misura la capacità di un modello di

predire un risultato negativo [84].

Capitolo 23: Accuratezza della Classificazione – Curva ROC

La curva ROC traccia il Recall (Sensitività) sull'asse y rispetto alla Specificità sull’asse x [85].

La curva ROC mostra il tradeoff tra Sensitività e Specificità mano a mano che si varia la soglia

o regola scelta per classificare un record [85].

Capitolo 24: Accuratezza della Classificazione – L’AUC

Usare l'AUC come metrica per valutare un modello è un miglioramento rispetto alla semplice

accuratezza, poiché può valutare quanto bene un classificatore gestisce il compromesso tra

l'accuratezza complessiva e la necessità di identificare gli 1 quando ques ti sono più

importanti degli 0 [86].

Capitolo 25: Accuratezza della Classificazione – Lift

Il concetto di lift (ascensore) ci permette di rimandare la risposta a questa domanda [87].

In questo caso, si considerano i record in ordine di probabilità prevista di essere 1 [87].

Capitolo 26: Accuratezza della Classificazione – Valutazione Basata sui Costi

Spesso, è possibile assegnare un costo stimato ai falsi positivi rispetto ai falsi negativi, ed è

più appropriato incorporare questi costi per determinare il miglior cutoff quando si

classificano gli 1 e gli 0 [88].

Capitolo 27: Il Data Mining – Il Clustering

Con il termine clustering si intende un raggruppamento di oggetti di cui non si conosce

l’etichetta di classe [89].

Un cluster è un insieme di oggetti che sono simili l’un l’altro e sono dissimili dagli oggetti di

altri cluster [89].

Capitolo 28: Il Data Mining – Il Web Mining

Il Web è un mezzo vivente che memorizza grandi quantità di informazioni [90].

Il Web Mining vuole utilizzare tecniche di Data Mining per estrarre conoscenza nascosta sul

Web [91].

Capitolo 29: Il Data Mining – Il Filtering

Il filteri	ng  è il processo automatico di ricerca di item rilevanti da un pool di item [92].

Un mezzo comune attraverso il quale viene implementato il filtering consiste nell’adozione di

un recommender system [93].

Analisi Visuale

L’analisi visuale è una forma di analisi dei dati che coinvolge la rappresentazione grafica degli

stessi per consentire o potenziare la sua percezione visuale [94].

L’obiettivo è quello di usare le rappresentazioni grafiche per sviluppare una comprensione più

profonda dei dati che vengono analizzati [94].

Capitolo 31: Analisi Visuale – Le Mappe di Calore

Le mappe di calore sono una tecnica efficace di analisi visuale per esprimere pattern,

composizione di dati tramite relazioni parti -tutto e distribuzioni geografiche dei dati [95].

La mappa di calore è, quindi, una rappresentazione dei valori dei dati codificati sulla base del

colore [96].

Capitolo 32: Analisi Visuale – Spatial Data Mining

I dati spaziali o geospaziali vengono comunemente usati per identificare la locazione

geografica di singole entità che possono successivamente essere mappate [97].

Con la disponibilità sempre crescente di dati basati sulla località, quali sensori e dati sui

social media, è possibile analizzare dati spaziali per ottenere dei pattern sulle locazioni [98].

Il Project Manager

Il Project Manager è la persona incaricata di coordinare gli sforzi di progetto per

raggiungere gli obiettivi prefissati. Deve gestire le risorse, mantenere le aspettative

degli stakeholder, soddisfare le loro esigenze, affrontare e risolvere i problemi. Deve

essere una guida e un punto di riferimento per il progetto (distribuire deleghe, gestire i

cambiamenti, motivare, ecc.).

Codice etico per il Project Manager

L’adesione al codice etico è obbligatoria per l’esame della credenziale PMP. Il codice

richiede di operare con integrità professionale, applicare le conoscenze professionali,

bilanciare le esigenze dell’organizzazione con quelle degli stakeholder e rispett are le

differenze culturali. Le linee guida aiutano le persone impegnate nella gestione dei

progetti a migliorare la loro professione. Si articola in quattro valori basilari:

responsabilità, rispetto, equità e onestà. Ognuno di questi valori prevede due ca tegorie

di standard: di riferimento e obbligatori.

Differenza tra autoritarismo e autorevolezza

Molti sostengono che sia più importante per un Project Manager conquistare

l’autorevolezza piuttosto che puntare sull’autorità conferita. Il potere del PM nei

confronti del team cresce notevolmente in funzione del modus operandi. Mentre

l’autorità formale gli è conferita dai manager aziendali, l’autorevolezza viene acquisita

sul campo. Il PM deve dimostrare forti doti di leadership coinvolgendo, ispirando e

motivando le persone.

I ruoli nel Project Management

Il PM è responsabile dell’integrazione delle attività di progetto e del coordinamento

delle risorse. Dovrebbe sempre delegare le responsabilità tecniche e mantenere quelle

gestionali. È suo compito gestire in maniera integrata l’ambito, i tempi, i costi, l a qualità

e le risorse.

Le competenze del Project Manager

Il PM deve coltivare competenze descritte dal “Talent Triangle”, che si articolano in:

- Tecniche: capacità di pianificare, misurare, retroagire e gestire gli elementi del

progetto.

- Orientamento strategico e business: condividere visione e criteri che formano il

quadro del progetto.

- Personali e interpersonali: motivare e ispirare tutti i componenti del team.

La leadership e le varie forme di leadership

La leadership consiste nella capacità di completare il lavoro attraverso l’impegno di

altre persone. Ha il suo momento cruciale nella fase iniziale del progetto, quando si

deve infondere motivazione e ispirazione al team. La leadership comporta tre passi

fondamentali: stabilire la direzione attraverso gli obiettivi, allineare le persone

comunicando le difficoltà e le insidie, motivare e ispirare aiutando le persone. Un buon

leader deve essere visionario, ottimista e orientato alla collaborazione. Gli stili  di

leadership sono:

- Stile pilatesco : lasciare che il team si auto -organizzi e si dia le priorità.

- Stile transattivo: coordinare dando obiettivi cui vengono legati riconoscimenti.

- Stile servente: focus sullo sviluppo degli individui e la crescita individuale.

- Stile trasformativo: incoraggiare l’innovazione e la creatività, focus sugli ideali.

- Stile carismatico: basato sulla forza individuale del leader, sul suo entusiasmo.

- Stile internazionale: combinazione dello stile transattivo, trasformativo e carismatico.

Certificazioni CAPM e PMI

Il PMI è l’ente più autorevole a livello mondiale nel campo del project management. La

certificazione CAPM è una delle certificazioni proposte dal PMI ed è il primo livello di

certificazione alla professione, rivolta tipicamente all’assistente del PM. Veri fica la

conoscenza in ambito PM e si ispira esclusivamente ai contenuti del PMBOK Guide.

Ha durata di 5 anni e non è rinnovabile. Trascorso questo periodo, solitamente i

candidati si prestano ad acquisire la certificazione PMP. Negli ultimi anni è stata

spesso inserita all’interno del percorso di formazione delle aziende. La domanda

d’esame si compila via web e richiede almeno 1500 ore sul campo o 23 ore di

formazione.

Differenza tra progetto, programma e portfolio

Un progetto è un’iniziativa temporanea intrapresa allo scopo di implementare un

prodotto, un servizio o un risultato specifico. È temporaneo e produce qualcosa di

unico. I progetti possono essere interni (richiesti dalla stessa azienda) o esterni

(richiest i da un cliente). Un programma è un gruppo di progetti correlati che

contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi del programma. La gestione di

un programma ha lo scopo di migliorare le performance di tutti i progetti componenti.

Un portfolio è un insieme di progetti e programmi raggruppati per raggiungere obiettivi

strategici di business dell’azienda operante. Equivale alla traduzione della strategia

aziendale in iniziative progettuali.

Ciclo di vita del progetto

Il ciclo di vita del progetto varia a seconda del campo di applicazione e viene spesso

standardizzato dall’organizzazione. Ha alcune caratteristiche comuni: i costi e

l’impegno sono bassi all’inizio, il livello di incertezza e di rischio è alto all’inizio, il costo

delle modifiche è basso all’inizio e poi  cresce. I cicli di vita sono stati catalogati in

famiglie:

- Cicli di vita predittivi: la definizione dell’ambito, dei tempi e dei costi deve essere

effettuata completamente il più presto possibile.

- Iterativi e incrementali: con ripetizione intenzionale di attività.

- Adattivi: iterazioni molto più rapide.

- Ibridi: combinazione di predittivo e adattivo.

Successo di un progetto

La metrica per la misurazione del successo del progetto dovrebbe essere decisa con

largo anticipo, già nel project charter. Ad esempio, il soddisfacimento di vincoli di

ambito, costi, tempi e qualità, soddisfacimento delle misure finanziarie come l’NPV o

IRR, soddisfacimento dei termini contrattuali, degli obiettivi strategici e degli

stakeholder. Il soddisfacimento dei vincoli di costi e tempi riguarda il successo

dell’esercizio di project management, ma il prodotto potrebbe non soddisfare le

esigenze dell ’utente o del business, quindi rispettivamente il successo del progetto e

del portfolio.

Varie forme di organizzazione aziendale

Le possibili strutture organizzative sono:

- Organizzazione semplice: gruppi di lavoro costituiti da individui che lavorano in

compresenza con coordinamento minimo, PM a part -time.

- Organizzazione funzionale: struttura concentrata sulle specializzazioni, in cui ogni

funzione è indipendente. Manca uno spirito aggregativo e di coordinamento per i

progetti.

- Organizzazione a matrice:

- Matrice debole: pur prevedendo un team di progetto, è poco orientata alla gestione

di progetti, perché ogni persona del team continua a rispondere a pieno al suo

manager funzionale anziché al PM,  riducendo al minimo l’autorità del coordinatore.

- Matrice bilanciata: abbastanza orientata al progetto, in quanto ogni componente del

team risponde sia al PM che al manager funzionale. È necessaria quindi una forte

collaborazione tra questi. Il PM lavora a tempo pieno sul progetto.

- Matrice forte: prevede una funzione di project management a cui rispondono tutti i

PM. Questo fa sì che l’organizzazione sia molto orientata al progetto. Ogni persona del

team può essere considerata distaccata dalla sua struttura funzionale per il peri odo del

progetto. Il PM ha quindi forte autorità nel progetto.

- Organizzazione per progetti: completamente orientata al progetto, non esistono le

funzioni e il PM risponde esclusivamente al top manager. Le persone del team sono

dedicate esclusivamente al progetto.

- Organizzazione virtuale: basata su un’infrastruttura che sostiene e governa il contatto

tra i gruppi di lavoro, il manager ha autorità bassa. La gestione del budget è condivisa

tra PM e responsabili dei gruppi di lavoro.

- Organizzazione ibrida: unione di tutte le caratteristiche precedentemente descritte.

- Organizzazione con PMO: indice di grande maturità e attenzione ai progetti da parte

dell’azienda. È una garanzia per la standardizzazione dell’azione di PM, in cui ha

grande autorità, controllo delle risorse e del budget.

Project Management Office

Il PMO è una struttura aziendale che funge da punto di riferimento per il PM

dell’organizzazione. Le responsabilità sono: concentrare le conoscenze delle

metodologie, strumenti e procedure; supportare i PM fornendo assistenza e

addestramento; verificare la  corretta attuazione delle regole gestionali; coordinare la

comunicazione interprogettuale. In sintesi, il PMO è di supporto, di controllo e di

direzione.

Metodi di selezione dei progetti

Esistono diverse tecniche utili per misurare i benefici che un progetto porterà

all’azienda. Questi metodi includono:

- Murder Board: un gruppo cerca di convincere a non avviare il progetto.

- Scoring Model: modelli a punteggio su parametri da elaborare in termini quantitativi.

- Economic Models: uso di modelli economici.

- Benefit -Cost Analysis: analisi costi -benefici.

- Tecniche di cash -flow: valutazione economica -finanziaria nel tempo.

Payback Period

Il tempo necessario per recuperare l’investimento iniziale calcolato sui ricavi futuri. Non

tiene conto degli oneri finanziari. Minore è il tempo per recuperare l’investimento

iniziale, più favorevole è il progetto.

Present Value

Si basa sul concetto che “soldi presi in futuro valgono meno dei soldi presi oggi”.

Rappresenta la capitalizzazione composta. La formula è 𝐹𝑉 =𝑃𝑉(1+𝑖)𝑛 dove FV è il

valore futuro, PV il valore presente, i il tasso di interesse annuo e n il numero di anni.

Net Present Value

È un metodo sofisticato di capital budgeting, la cui formula è:

𝑁𝑃𝑉  = −𝐼𝐼 + 𝛴𝑡=1 𝑛𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡

dove 𝐼𝐼 è l’investimento iniziale e 𝐹𝐶𝑡 è il flusso di cassa al tempo t. Se NPV > 0,

l’investimento è

redditizio.

Internal Rate of Return

È il tasso di attualizzazione che azzera il NPV del progetto. Rappresenta un indicatore

della convenienza dell’investimento nel progetto rispetto ad altre opportunità di

investimento. Maggiore è l’IRR, maggiore è l'attrattività del progetto.

Piano di Project Management

Consolida i piani di progetto e le baseline di riferimento. È il documento approvato e

ufficiale della pianificazione di progetto e viene usato come riferimento. È dinamico e

viene aggiornato durante l’evoluzione del progetto. I documenti che lo compongono  si

possono suddividere in tre parti:

- L’insieme dei piani di gestione ausiliari (piano di gestione dell’ambito, dei requisiti, dei

costi, della qualità, delle risorse, ecc.).

- Le baseline (versioni approvate delle pianificazioni).

- Altre componenti (come il piano di gestione delle modifiche, della configurazione,

ciclo di vita del progetto e revisioni gestionali).

Kick -off Meeting

È la riunione di avvio dell’esecuzione del progetto, che viene eseguita a seguito del

completamento del piano di project management. Il suo scopo è assegnare e spiegare

ruoli e responsabilità. Partecipano tutti gli stakeholder che hanno un ruolo nel proget to.

In progetti multifase, il kick -off meeting dovrebbe essere eseguito all’inizio di ogni fase.

Richieste di modifica

Provengono dalla fonte unica rappresentata dal processo Perform Integrated Change

Control e includono tutte le variazioni intenzionali in corso d’opera che sono state

autorizzate. Il processo si occupa di dar corso alle modifiche pesanti, che richiedono

una modifica alla baseline di progetto. Il processo Direct and Manage Project Work

esegue richieste meno pesanti. Le modifiche possono essere di azione correttiva,

azione preventiva o correzione di difetto. A seconda dell’importanza della modifica,

l’approva zione può essere eseguita dal comitato di gestione delle modifiche o dal

project manager.

Deliverable

Sono l’output principale del processo e possono essere sia tecnici (come un manuale,

una parte di prodotto) che gestionali (un verbale di riunione, un documento).

Dovrebbero essere tangibili e verificabili, ma a volte possono essere difficilmente

verificab ili, come il risultato della formazione di una persona.

Registro delle lesson learned

Contiene la descrizione di quanto è stato appreso in particolari situazioni progettuali. È

un documento di progetto che viene creato la prima volta che si esegue il processo e

viene aggiornato continuamente dal processo stesso e da tanti altri processi. Al

termine del progetto, i contenuti del registro delle lesson learned vengono travasati a

un archivio aziendale delle lesson learned. Vengono riportati tutti i problemi affrontati,

come le difficoltà nel progetto e gli errori.

Gestione e controllo delle modifiche

Le regole per la gestione delle modifiche sono presenti nel piano di gestione delle

modifiche e nel piano di gestione della configurazione. Il piano di gestione delle

modifiche identifica i passi necessari per ricevere, analizzare e decidere o meno

l’appro vazione di una richiesta di modifica. Questo piano definisce anche se e quando

sarà necessario l’intervento di un comitato di controllo delle modifiche. Il piano di

gestione della configurazione si rivolge più all’aspetto della modifica tecnica dei

deliver able del progetto, anziché quello gestionale. Praticamente ogni modifica che si è

deciso di stabilire verrà adeguatamente tracciata e registrata. L’obiettivo è mantenere il

deliverable consistente nel suo stato ultimo. Il piano descrive quali sono i delive rable

sottoposti a modifica, chi è il responsabile e se questa è fattibile. Per l’aspetto

decisionale possono essere utilizzati metodi classici come la decisione per votazione o

la decisione assegnata a un singolo individuo, mentre per la gestione della

configur azione sono fortemente consigliati strumenti per il controllo delle modifiche

(Change control tool).

Requisiti e loro formalizzazione

I requisiti possono essere classificati in vari modi: requisiti dell’organizzazione, degli

stakeholder, funzionali e non funzionali, di transizione, di progetto e di qualità. La

documentazione dei requisiti rappresenta il collegamento tra i requisiti e le esigenze di

business del progetto. Il PM deve compiere un’operazione di bilanciamento intelligente

tra le diverse esigenze e aspettative degli stakeholder. Il processo realizza anche la

matrice di tracciabilità dei requisiti, che consente di collegarli agl i elementi utili alla loro

gestione.

Metodi e tecniche per la raccolta dei requisiti

Per la raccolta dei requisiti possono essere utili: tecniche per la raccolta dei dati (come

il brainstorming, l’uso di questionari), analisi dei dati, attività decisionali (come la

decisione per votazione), rappresentazione dei dati (come i diagrammi di affinità) e uso

di prototipi.

Product Breakdown Structure

Rappresenta la scomposizione dei pezzi in cui si divide il prodotto/servizio finale del

progetto. È uno strumento molto utilizzato per la contabilità industriale nella gestione

dei progetti. La WBS e la PBS non vanno confuse: la prima si esprime in termini  di

lavoro, la seconda in termini di prodotto. Gli elementi della PBS sono espressi tramite

sostantivi (sistema, deliverable), mentre nella WBS sono espressi tramite coppia

verbo -sostantivo (progettare il sistema, realizzare il deliverable). Spesso per svi luppare

una valida WBS viene fortemente consigliato di sviluppare prima una PBS.

Work Breakdown Structure

Processo di scomposizione del lavoro del progetto in una struttura gerarchica i cui

elementi sono detti WBE. Si possono trovare elementi di:

- Work Package: elementi finali di WBS.

- Punti di controllo: elementi di WBS che aggregano dati di ambito, schedulazione e

costi.

- Planning Package: elementi di livello inferiore ai punti di controllo, ma superiore ai

Work Package.

Non ci sono regole per preparare una WBS. Non fornisce informazioni sulla

sequenzialità fra i suoi elementi, non informa su date, durate, risorse e responsabilità.

Baseline dell’ambito

La baseline dell’ambito è la versione definitiva e approvata dell’ambito di progetto. È

composta da: descrizione dell’ambito del progetto, WBS e dizionario della WBS.

Milestone e SAL

Le milestone sono eventi importanti su cui spesso insistono vincoli temporali che

condizionano la schedulazione del progetto. Ogni progetto ha tipicamente almeno una

milestone iniziale e una finale. Spesso esistono milestone intermedie quando i progetti

prevedono momenti di consegna intermedia a cui sono associate tranche di

pagamento. Il SAL è il documento che attesta l’avvenuta esecuzione di una certa

quantità di lavoro, al fine di poter calcolare l’importo che deve essere pagato.

Metodo PDM

Il metodo del diagramma di precedenza PDM è una tecnica usata per costruire il

modello di schedulazione rappresentato dal reticolo di progetto. Nel reticolo le attività

sono rappresentate dai box e i legami tramite frecce orientate. Il PDM prevede quattro

tipi di legami: fine -inizio, inizio -inizio, fine -fine, inizio -fine.

Lead e lag

Ogni dipendenza può essere integrata da un anticipo (lead) o un ritardo (lag). Essi si

applicano a qualsiasi legame logico precedentemente descritto e devono essere

accuratamente documentati.

Riserva di schedulazione

La riserva di schedulazione per contingency rappresenta una quantità di tempo

aggiunta alla durata stimata della singola attività per tenere conto delle incertezze

dettate da una ridotta conoscenza degli argomenti trattati o di un rischio che impatta

sulla durata. Può essere espressa in forma assoluta, relativa, implicita o esplicita.

Rappresenta le “incognite note”.

La riserva di gestione della schedulazione del progetto è formata da una quantità di

giorni riservati per lavori imprevisti, cioè le “incognite ignote”. Non è inclusa nella

baseline di schedulazione ma può diventarne parte a seguito di una richiesta di

modifica approvata.

Metodo Fist of Five

Il metodo inizia con una domanda su cui si vuole domandare il consenso. Ogni

persona alza la mano al via, e a seconda del numero di dita alzate, la loro risposta è

diversa, su una scala da 1 a 5 come le dita.

Stima a tre valori delle durate

È una determinazione statistica della durata attesa di un’attività. Essa si basa su tre

valori: durata più probabile, durata ottimistica e durata pessimistica. Il valore atteso

della durata si può calcolare con due distribuzioni: la distribuzione triangola re (media

aritmetica) e la distribuzione beta (media pesata). Maggiore è la differenza tra la stima

ottimistica e quella pessimistica, maggiore è il livello di indeterminatezza della stima a

tre valori. Le stime di durata dell’attività di tipo probabilisti co sono di maggiore valore

rispetto alle stime di tipo deterministico o a singolo valore. La stima di tipo

probabilistico ha il pregio di evidenziare quantità e distribuzione dell’approssimazione

che grava sul valore stimato.

Schedulazione del progetto

La schedulazione del progetto può essere presentata in forma riepilogativa, tramite la

schedulazione delle milestone o sul livello di dettaglio delle attività. È possibile

presentarla in forma di tabella o più comunemente in forma grafica, utilizzando i

seguenti formati:

- Reticolo di schedulazione del progetto: presenta attività dotate di informazioni sulle

date e sugli scorrimenti.

- Diagramma a barre (diagramma di Gantt).

- Diagramma delle milestone : identifica solamente l’avvio o il completamento

schedulati dei principali deliverable e milestone.

Baseline della schedulazione

È la versione ufficiale della schedulazione che sarà usata per controllare la tempistica

del progetto durante la sua evoluzione, allo scopo di evidenziare ritardi o anticipi e

relative previsioni a finire. Al completamento del processo, può essere necessar io

modificare alcuni documenti di progetto.

Metodo del percorso critico

Calcola le date di inizio e di fine minime e massime di tutte le attività di progetto, senza

prendere in considerazione eventuali limiti delle risorse, attraverso un’analisi sul

reticolo di schedulazione. L’algoritmo di calcolo si basa su tre passi:

1. Passaggio in avanti: si parte dall’attività di inizio progetto, si aggiunge la durata delle

attività, si calcola per ogni attività la data di inizio al più presto e la data di fine al più

presto, ottenendo così la data di fine al più presto.

2. Passaggio all’indietro: si parte dalla data imposta di fine progetto, si sottrae la durata

delle attività, si calcola per ogni attività la data di fine al più tardi e di inizio al più tardi,

ottenendo così la data di inizio al più tardi.

3. Calcolo degli scorrimenti e delle criticità: per ogni attività si calcola lo scorrimento

totale (indica di quanto può ritardare un’attività senza spostare la fine del progetto) e lo

scorrimento libero (indica di quanto può ritardare la fine di un’attivi tà senza

condizionare l’inizio delle attività da essa dipendenti).

A questo punto, valutando lo scorrimento totale sarà possibile notare le criticità del

progetto. Le attività non critiche sono quelle con scorrimento totale positivo, le attività

critiche sono quelle con scorrimento totale nullo, e le attività iper -critich e sono quelle

con scorrimento totale negativo. Il percorso critico è composto dalle attività critiche.

Metodo della catena critica

A differenza del percorso critico che lavora a “risorse infinite”, la catena critica lavora a

“risorse limitate” e tiene conto anche della risoluzione di eventuali conflitti di risorse.

Una volta calcolato il percorso critico, si interviene per tenere cont o delle limitazioni di

risorse. Mentre nel percorso critico la schedulazione del progetto è rappresentata dalle

date di inizio e fine al più presto delle attività, nella catena critica la schedulazione di

riferimento sono le date di inizio e fine al più ta rdi. Il metodo della catena critica

prevede di proteggere la data di fine progetto con un Project Buffer, rappresentato da

un’attività fittizia la cui durata è una percentuale della durata della catena che esso

protegge. Le catene che affluiscono alla cate na critica vengono protette con analoghi

Feeding Buffers, che dunque proteggono la catena critica da eventuali slittamenti. Le

attività che potrebbero insorgere sovraccarichi di risorsa possono essere protette con

appositi resource buffers. L’obiettivo fon damentale della catena critica è mettere a

fattor comune le riserve temporali. Il punto di partenza è la stima delle durate delle

attività, che deve essere fatta rimuovendo qualsiasi riserva “implicita” atta a coprire le

incertezze.

Costi fissi e variabili

Un costo fisso è indipendente dalla quantità di risorsa che si usa. Un costo variabile è

un costo che deriva dall’uso delle risorse (più si usano e più alto è il costo).

Costi diretti e indiretti

Un costo diretto dipende dall’impiego di risorse sul progetto (per esempio lo stipendio

di una risorsa umana o l’acquisto di un’apparecchiatura). Un costo indiretto è un costo

che non dipende direttamente dal lavoro svolto nel progetto, ma che può o deve

essere allocato nel progetto (per esempio le spese telefoniche).

Stima dei costi di progetto

Gli input per stimare i costi di progetto sono: il piano di gestione dei costi (regole per la

gestione dei costi), il piano di gestione della qualità (il costo della qualità), la baseline

dell’ambito (illustra il lavoro necessario per realizzare i delivera ble). Altre informazioni

importanti sono: le lesson learned, la schedulazione di progetto, i requisiti delle risorse

e il registro dei rischi. Le stime dei costi di progetto possono beneficiare di affinamenti

nel corso del progetto (con l’avanzare del prog etto e una raccolta di maggiori

informazioni, le stime potrebbero diventare più precise).

Stima per analogia

È usata quando si hanno poche informazioni di dettaglio sul progetto e vi è un progetto

precedente molto simile al progetto in questione. È sicuramente poco dispendiosa ma

poco accurata. La stima totale del costo viene elaborata tenendo conto degli

aggiust amenti dovuti ai cambiamenti di contesto avvenuti nel periodo tra il vecchio e il

nuovo progetto. L’evoluzione della stima per analogia porta alla stima top -down.

Stima parametrica

Si basa sulla valutazione economica dei costi di progetti basati su parametri

prontamente quantificabili. I modelli parametrici su cui il metodo si basa possono

essere semplici o complessi. Per la valutazione economica del software si applicano

algoritmi b asati su vari modelli, il più noto dei quali è il metodo dei Function Points, che

comporta una pesatura della complessità del software in base alle funzionalità

previste. La valutazione che ne scaturisce viene successivamente modificata con

diversi paramet ri di correzione. Per la stima del costo viene poi applicato un listino

espresso per Function Points che fungono da unità di misura.

Stima bottom -up

Si basa sulla WBS del progetto e consiste nella stima economica da parte dei

responsabili di ogni work package (gli elementi finali di WBS). Tramite aggregazioni dal

basso verso l’alto seguendo la gerarchia definita, si giunge alla stima di tutti gli

eleme nti della WBS e quindi dell’intero progetto. Questa stima viene anche detta

Engineering Estimation, ovvero stima ingegnerizzata. È la stima in assoluto più

dettagliata e quindi la più corretta, ma anche più impegnativa. Il metodo è accurato

esclusivamente se è stato realizzato uno Scope Statement accurato, ovvero quando la

WBS è stata correttamente e completamente definita.

Stima dei costi a tre valori

Consiste nell’assegnare valori di stima basati sul concetto di probabilità: stima del

costo ottimistica, stima del costo più probabile, stima del costo pessimistica. Una volta

assegnati tali valori, si può calcolare il costo atteso dell’attività facendo la  media in

base alla distribuzione probabilistica:

- Distribuzione beta (tipica dell’analisi PERT): il costo medio pesa 4 volte in più degli

altri due.

- Distribuzione triangolare: le stime sono equiprobabili.

Maggiore è la differenza tra stima ottimistica e pessimistica, maggiore è

l’indeterminatezza.

Known -unknowns e unknown -unknowns

Le riserve per contingenza sono costi accantonati per gestire eventi identificati ma non

certi, anche detti incognite note (known -unknowns), spesso derivanti dall’analisi dei

rischi. Tali riserve, se approvate, vengono inserite nella baseline dei costi. Pe r il loro

uso, il PM non deve ottenere ulteriore approvazione. La riserva di gestione, invece, è

accantonata per gestire gli imprevisti, anche detti incognite ignote (unknown -

unknowns). Viene spesso calcolata in base a una percentuale del budget basata su

dati stori ci e fa parte del budget di progetto ma non della baseline. Tale riserva può

essere usata dal PM solo a fronte di un’approvazione del management, dimostrando

che si tratta di un imprevisto.

Baseline dei costi

È la distribuzione nel tempo del valore cumulato dei costi previsti del progetto e viene

usata per misurare e controllare l’andamento dei costi durante l’evoluzione del

progetto. Viene sviluppata sommando i costi stimati di progetto per periodo e assume

la forma di una curva a S, in quanto i costi hanno un’impennata nella parte centrale. La

baseline dei costi fa parte integrante del Project Management Plan e viene usata come

riferimento nel controllo dei costi. In una precedente versione del PMBOK, la cost

baseline prendeva il nome di Cost Performance Baseline, ed è ancora denominata

così nei progetti che usano la tecnica dell’Earned Value Analysis. La baseline dei costi

è infatti la base per la definizione delle prestazioni del progetto basate sulla tecnica

dell’Earned Value. I progetti di grandi dimensioni solitamente vengono gestiti con

baseline dei costi multiple: una per i costi, una per le risorse e una per i materiali di

consumo. Così si avrà una più efficace misurazione delle performance dei diversi

aspetti del progetto. Il valore finale della baseline dei costi prende il nome di BAC

(Budget At Completion) e il valore del costo previsto a una certa data è detto PV

(Planned Value).

Componenti del budget di progetto

Il budget di progetto contiene la baseline dei costi e la riserva di gestione (riserva per

gli imprevisti). A sua volta, la baseline dei costi comprende:

- Tutti i costi previsti per eseguire il progetto (costi delle risorse, costi indiretti, ecc.).

- I costi previsti per rispondere ai rischi.

- La riserva di contingenza (per fronteggiare i rischi conosciuti).

Il budget di progetto è la somma complessiva di denaro messa a disposizione del

progetto, sia per eseguire quanto previsto in ambito, sia per gestire i rischi e gli

eventuali imprevisti.

Earned Value Analysis

Rappresenta lo strumento metodologico migliore per una valutazione dell’andamento e

dello stato di salute complessivo del progetto. Si basa su una valutazione integrata in

termini di tempi, costi e performance in un approccio misto tra pianificato, consunt ivo e

Earned Value (costo ai valori di budget dell’effettivamente realizzato). Per ogni attività

vengono valutati i seguenti valori alla data di avanzamento:

- PV (Planned Value): preventivo del lavoro schedulato alla data.

- EV (Earned Value): valore a preventivo del lavoro effettivamente svolto alla data.

- AC (Actual Cost): consuntivo economico del lavoro realizzato alla data.

Graficamente, il PV del progetto viene dedotto dalla baseline dei costi, come

proiezione sull’asse verticale dei costi. L’EV del progetto viene calcolato come

sommatoria degli EV delle attività completate e in avanzamento alla data. L’EV della

singola atti vità è difficile da calcolare. Il metodo più usato è quello in cui si scala in

percentuale il budget dell’attività con l’avanzamento. L’AC, pur se definito costo

effettivo alla data, per il project manager non è sempre possibile conoscerne il valore

in mod o preciso e tempestivo. Potrebbe acquisire tre valori differenti:

- Costo impegnativo: valutabile dal PM non appena il lavoro è stato eseguito.

- Costo contabilizzato: si rifà a un documento contabile ufficiale.

- Costo sostenuto: quello che è fisicamente uscito dalle casse.

Siccome è necessario che l’AC sia subito disponibile insieme al PV e EV, si utilizza il

costo impegnativo. Dal confronto dei tre valori AC, PV, EV si ottengono misure sulle

prestazioni del progetto:

- CV (Cost Variance): scostamento dei costi = EV - AC.

- CPI (Cost Performance Index): indice di efficienza dei costi = EV / AC.

- SV (Schedule Variance): scostamento dei tempi = EV - PV.

- SPI (Schedule Performance Index): indice di efficienza dei tempi = EV / PV.

Se CV < 0 o CPI < 1, allora il progetto tende a spendere di più. Se CV > 0 o CPI > 1,

allora il progetto tende a spendere di meno. Se SV < 0 o SPI < 1, allora il progetto

tende al ritardo. Se SV > 0 o SPI > 1, allora il progetto tende all’anticipo.

Previsione a finire dei costi di progetto

Permette di ottenere stime sul costo finale del progetto, partendo dalle informazioni e

dalle conoscenze disponibili al momento della previsione. Per eseguire le previsioni a

finire si usano tre valori di stima:

- ETC (Estimate to Complete): costo stimato residuo del progetto alla data di

avanzamento.

- EAC (Estimate at Completion): stima rivista del budget totale necessario a

completare il progetto.

- VAC (Variance at Completion): scostamento fra la stima a finire EAC e il budget

iniziale BAC.

Esistono quattro metodi di stima per il calcolo di EAC, in funzione di come si calcola

ETC:

1. Metodo EAC bottom -up: valuta EAC sulla base di una revisione di stima del lavoro

residuo.

2. Metodo EAC con lavoro futuro valutato come pianificato: la parte rimanente viene

realizzata secondo i costi pianificati in origine.

3. Metodo EAC con lavoro futuro che tiene conto del trend dei costi attuale:

presuppone che la sua efficienza (CPI) continui ad accadere.

4. Metodo EAC che prende in considerazione sia il trend dei costi (CPI) che quello dei

tempi (SPI).

Un altro indice importante è il TCPI (To -Complete Performance Index), ovvero l’indice

di efficienza dei costi al completamento. Rappresenta la proiezione di rilevazione

dell’efficienza dei costi (CPI) che deve essere raggiunta sul lavoro residuo per

permettere il raggiungimento e il non superamento del budget di progetto approvato.

Analisi della riserva

L’analisi della riserva è parte integrante del controllo dei costi del progetto. Lo stato

della riserva di contingenza e della riserva di gestione deve essere rivalutato

periodicamente per garantire che il progetto sia adeguatamente coperto nel caso si

verifichino eventi imprevisti. Oltre a tenere traccia dell’impiego delle riserve, si dovrà

anche procedere a rilasciare le riserve non più necessarie o integrare quelle esistenti

nel caso che il profilo del rischio del progetto sia modificato.

Differenza tra livello e qualità

È responsabilità del PM e del team di project  management determinare e consegnare i

requisiti richiesti di qualità e livello. Per esempio, un prodotto software può essere di

alta qualità (pochi errori o bug, un manuale ergonomico e completo) e di livello basso

(offre un numero limitato di caratterist iche), oppure di bassa qualità (molti bug,

documentazione utente organizzata male) e di livello alto (numerose funzionalità).

Differenza tra precisione e accuratezza

Sono entrambi attributi del processo di misurazione. La precisione indica la

consistenza del valore della misura attraverso ripetute misurazioni, mentre

l’accuratezza indica la capacità di assicurare che il valore misurato sia prossimo al

valore reale. È r esponsabilità del PM e del team di project management determinare

obiettivi sostenibili di precisione e accuratezza.

Metodo del kaizen

Il metodo del kaizen è una vera e propria filosofia che si focalizza sul miglioramento

continuo dei processi ed è applicata a qualsiasi area di business e di ricerca.

L’obiettivo principale è coinvolgere tutte le funzioni e tutte le persone

dell’organizzaz ione in una ricerca di miglioramento continua e giornaliera. L’approccio

punta a eliminare gli sprechi, insegnare alle persone come sperimentare nuove

soluzioni al proprio lavoro, migliorare l’efficienza e migliorare le condizioni di lavoro. Il

kaizen si e sercita in azienda sia a livello individuale che di gruppo, permettendo il

confronto fra persone di livelli gerarchici differenti.

Metodo PDCA

Il metodo PDCA è un processo di problem solving a 4 passi:

1. Plan: progetta il nuovo processo e identifica gli obiettivi da raggiungere.

2. Do: esegue il processo.

3. Check: controlla i risultati confrontandoli con quanto atteso.

4. Act: identifica le cause e i possibili miglioramenti.

Il ciclo si ripete quindi dal Plan.

Total Quality Management

Il Total Quality Management (TQM) consiste nel ridurre gli errori prodotti durante i

processi industriali e di servizi, migliorare la soddisfazione del cliente, modernizzare la

strumentazione e formare le persone. L’obiettivo è ridurre gli errori a 1 per o gni milione

di unità prodotte.

Six Sigma

Six Sigma è una strategia di gestione del business originata dalla Motorola con

l’obiettivo di migliorare i risultati dei processi identificando e rimuovendo le cause dei

difetti/errori, minimizzando la variabilità nei processi, con obiettivi sia economico -

finanziari sia di soddisfazione del cliente.

Costo della qualità

L’analisi del costo della qualità è fondamentale per verificare gli effettivi vantaggi e

benefici che si hanno nel gestire la qualità nel progetto. Il costo della qualità è dato da:

- Costi per la conformità: costi necessari per realizzare un prodotto/servizio di qualità, i

costi dei test,  delle ispezioni, ecc.

- Costi per la non conformità: costi sostenuti per rimediare ai malfunzionamenti e

rilavorazioni in garanzia.

Il beneficio principale che si ottiene dal soddisfacimento dei requisiti di qualità è una

minore rilavorazione. Il costo necessario per assicurare la qualità è inferiore al costo

per correggere gli errori, quindi è meglio prevenire.

Diagramma di affinità

Quando si deve lavorare su grandi moli di dati disordinati, può essere utile raggrupparli

in categorie secondo criteri di affinità, per esempio per tipologia tecnica. I

raggruppamenti vengono evidenziati mediante diagrammi di affinità. Questi diagrammi

vengono usati in seguito alle riunioni di brainstorming.

Diagramma di Ishikawa

Il diagramma causa -effetto, noto anche come diagramma di Ishikawa, è utile per

analizzare le cause e le sotto -cause che potrebbero generare o aver generato un

problema o un difetto al prodotto o al processo. Il metodo è creativo e aiuta a stimolare

il pens iero e a generare discussione per individuare le possibili cause di un problema

al fine di decidere i provvedimenti che colpiscono le cause e permettano di ottenere

risultati migliori.

Gli audit

Gli audit hanno l’obiettivo di valutare se le attività di progetto sono congruenti con le

politiche, i processi e le procedure di qualità del progetto dell’azienda. Tali verifiche

possono essere schedulate o casuali, condotte internamente o da terze parti. I

principali obiettivi sono:

- Ridurre il costo della qualità del progetto.

- Identificare le non conformità.

- Condividere le buone pratiche implementate in progetti simili.

- Dare assistenza in modo proattivo al team.

- Raccogliere le lesson learned.

Il tutto è orientato ad aumentare le probabilità di accettazione da parte del cliente del

prodotto e dei risultati del progetto. Tra gli strumenti per il miglioramento continuo, si

trovano il PDCA e il Six Sigma.

Le ispezioni

Le ispezioni sono attività che esaminano i risultati del lavoro del progetto e

determinano la conformità o meno dei risultati ai requisiti. Le ispezioni possono essere

condotte a vari livelli, per esempio si può ispezionare un’attività, un deliverable o il

prodotto finale del progetto. Le ispezioni possono assumere varie terminologie come:

riesami, revisioni, verifiche e analisi passo -passo.

Le carte di controllo

Le carte di controllo sono strumenti e tecniche di rappresentazione dei dati, sono

grafici che illustrano i risultati di una misurazione ripetuta nel tempo e vengono usati

per monitorare un qualsiasi output variabile nel tempo. Vengono utilizzate per misur are

la qualità di un processo e evidenziare se questo è sotto controllo. Il metodo può

essere usato comunque per monitorare gli scostamenti dei costi o dei tempi di un

progetto. Nella carta di controllo si identifica a priori un limite superiore e un limit e

inferiore di controllo, rispetto al valore atteso medio previsto dalla variabile da

controllare. La quantità e la frequenza di uscita dai limiti di accettabilità definiscono il

livello di qualità del processo. Il range di accettabilità in una carta di co ntrollo è definito

dallo standard di qualità dell’organizzazione.

Le regole del sigma

Nelle carte di controllo i valori 3 e 6 sigma sono utilizzati per definire i limiti di

accettabilità superiori e inferiori. I valori di qualità 1 -6 sigma sono così definiti in

percentuale dei test fuori accettabilità:

- 1 sigma = 31,73%

- 2 sigma = 4,55%

- 3 sigma = 0,27%

- 4 sigma = 0,00633%

- 5 sigma = 0,000057%

- 6 sigma = 0,0000002%

Run chart

Il run  chart è un diagramma che mostra l’andamento di un processo nel tempo, in

termini di variazioni delle sue prestazioni. È usato per l’analisi delle tendenze (Trend

Analysis) del processo in esame. Un esempio può essere fatto valutando il CPI di un

progetto negli ultimi 12 mesi.

Diagramma di Pareto

Il diagramma di Pareto è un istogramma in cui sull'asse delle ascisse vengono indicate

le cause dei difetti e sull’asse delle ordinate il numero dei difetti provocati dalle

suddette cause. Questo diagramma indica su quali cause bisogna intervenire per

prime per risolvere un maggior numero di problemi. La regola di Pareto esprime che,

statisticamente, la correzione dell’80% dei problemi si può avere agendo sul 20% delle

cause. Un diagramma di Pareto molto utile è quello in cui vengono espressi sull’asse Y

i valori monetari corrispondenti ai pezzi difettosi. Un gran numero di pezzi difettosi può

non rappresentare una grande perdita di denaro, e viceversa.

OBS e RBS

- OBS (Organizational Breakdown Structure): è uno specifico formato di organigramma

di progetto, organizzato in base ai reparti, unità, uffici dell’organizzazione operante, nel

quale a ogni nodo sono associati i work package o le attività di competenza sul

progetto.

- RBS (Resource Breakdown Structure): è un organigramma gerarchico orientato a

categorizzare le tipologie di risorse (sia umane che strumentali) che saranno utilizzate

nel progetto. Il suo utilizzo facilita l’assegnazione delle risorse alle attività di pro getto e

può aiutare nella contabilizzazione dei costi.

RAM e RACI

- RAM (Responsibility Assignment Matrix): è una matrice di assegnazione delle

responsabilità realizzata a vari livelli della WBS e al livello attività. L’assegnazione di

ruoli e responsabilità consiste nella definizione di chi è responsabile di cosa nel

progetto ed è strettamente connessa alla definizione dell’ambito del progetto. La RAM

a livello alto mappa gruppi o unità responsabili per ciascun nodo di WBS, a livello

basso assegna ruoli e responsabilità delle singole attività ai vari individui. Una RAM

può essere rappresentata in modo grafico o tabellare. Una tipica rappresentazione

grafica è data dall’incrocio fra WBS (cosa si deve fare) e OBS (chi è responsabile nel

progetto). La RAM è detta di tipo RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform)

quand o mostra non soltanto le responsabilità ma anche gli altri livelli di relazione. Per

ogni WP saranno quindi indicate le persone con i relativi ruoli.

Team Charter

Il Team Charter definisce i valori e la missione del team, i codici di condotta, le regole

per comunicare e per decidere la partecipazione alle riunioni e la loro conduzione.

L’importanza di un Team Charter è chiaramente amplificata nei progetti di tipo

tradizionale e con team molto numerosi ed eterogenei, mentre nei progetti svolti in

ambito agile, iterativo o adattivo tende naturalmente a sovrapporsi agli elementi di

auto-organizzazione tipici di questi contesti.

Stima bottom -up delle risorse

La stima bottom -up viene utilizzata nei casi in cui l’attività su cui deve essere eseguita

la stima delle risorse non ha sufficiente dettaglio. In questo caso, può essere utile

scomporre l’attività in elementi di maggiore dettaglio, determinando dunque delle entità

sulle quali la stima delle risorse è possibile e riaggregand o tali stime a livello

dell’attività originale.

Resource Breakdown Structure

La Resource Breakdown Structure (RBS) è una struttura di scomposizione delle

risorse che permette di raggruppare le risorse in categorie. Tipici esempi di RBS sono

la suddivisione di risorse nelle tipologie tradizionali (risorse umane, strumentali,

materia li) o di suddivisione sulla base delle organizzazioni di appartenenza. Una RBS

fornisce uno strumento di filtro e aggregazione molto utile per prendere decisioni

informate in sede di pianificazione o di valutazione delle prestazioni.

Teoria del Forming, Storming, Norming e Performing

La teoria formulata da Tuckman e Jensen dichiara che l’evoluzione del team passa

attraverso quattro fasi:

1. Forming: i primi incontri di orientamento con un morale alto.

2. Storming: conflitti e competizioni, morale basso.

3. Norming: assegnazione di ruoli e risoluzione di conflitti, morale ricostruito.

4. Performing: produttività e fiducia reciproca, morale alto.

Compito del PM è guidare il team dalla fase di Forming a quella di Performing nel più

breve tempo possibile. Durante il Forming, il PM deve mostrare disponibilità e cortesia;

durante lo Storming, deve attuare strategie orientate ai confronti costruttivi e

assegnare ruoli e responsabilità; durante il Norming, deve far seguire le regole e

procedure; infine, durante il Performing, deve continuare a motivare.

Teoria dei bisogni di Maslow

Abraham Maslow nel 1987 ha formulato la tesi che la motivazione dell’individuo è

strettamente connessa alla soddisfazione dei propri bisogni. La piramide dei bisogni di

Maslow è così formata:

1. Bisogni fisiologici.

2. Bisogni di sicurezza.

3. Bisogni sociali.

4. Bisogni di stima.

5. Bisogni di autorealizzazione.

Ogni individuo rispetto al suo lavoro si trova in uno dei livelli e aspira a crescere. Non

si può raggiungere il livello di bisogno superiore se non è soddisfatto quello inferiore.

Teorie X e Y di McGregor

La teoria X descrive come i manager vedono i lavoratori:

- Non amano lavorare.

- Mancano di ambizione.

- Hanno scarsa capacità creativa.

- Non sono propensi alla soluzione dei problemi.

Questo comporta che nell’ambito del lavoro le persone:

- Preferiscono essere dirette da superiori.

- Sono indifferenti ai bisogni dell’organizzazione.

- Sono motivate solo dai bisogni fisiologici e di sicurezza.

La teoria Y descrive invece che i lavoratori:

- Raggiungono il massimo delle prestazioni se opportunamente motivati.

- Sono creativi e impegnati a raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione.

- Sono autodisciplinati e possono autocontrollarsi.

I lavoratori sono motivati soprattutto dai livelli più alti della piramide di Maslow.

Teoria Z di Ouchi

William Ouchi sviluppò la teoria Z in ambito giapponese. Ha caratteristiche simili alla

teoria Y di McGregor e si basa su un’integrazione tra gli aspetti di individualismo tipici

della società americana e quelli di collettivismo e fidelizzazione tipici del la società

giapponese. Secondo tale teoria, nell’ambito del lavoro i lavoratori sono motivati

soprattutto dall’autostima e dall'autorealizzazione. Il management, per ottenere

motivazione, deve fornire al lavoratore:

- La possibilità di prendere decisioni.

- Una responsabilità estesa collettivamente a gruppi e non al singolo.

- Un ambiente di lavoro che supporta la vita quotidiana.

Attività di team building

Per team building si intende tutto ciò che può essere messo in campo per migliorare le

performance del gruppo. È compito del PM migliorare le capacità di ogni componente

del team. Alcuni esempi di attività di team building sono:

- Coinvolgere tutti durante la pianificazione.

- Eseguire brevi riunioni giornaliere.

- Stabilire regole di base e fare incontri.

Il coinvolgimento dei membri del team di progetto nella creazione della WBS conduce

a un incremento della coesione e dell’impegno, amplificando gli effetti collaborativi. Il

team va osservato per evitare comportamenti di frustrazione, eccessiva competizione

conflittuale, riunioni poco produttive e mancanza di fiducia. Alcuni consigli sono:

- Tenere il meeting di avvio del team.

- Assegnare ruoli al più presto.

- Cercare il consenso del gruppo.

- Attività extra -progetto ed extra -ufficio.

- Attività di consolidamento del team.

Il team building deve iniziare il più presto possibile .

Sistema di riconoscimenti e ricompense

Sono azioni formali di gestione che promuovono o rafforzano la motivazione e di

conseguenza i comportamenti delle persone. Per essere efficaci, tali sistemi

dovrebbero:

- Legare le performance dei singoli e del gruppo di progetto a obiettivi e premi chiari,

espliciti e raggiungibili.

- Tenere conto delle differenze culturali.

Il denaro è normalmente visto come un aspetto tangibile ed efficace di un sistema di

premiazione, anche se è spesso meno apprezzato rispetto al fornire opportunità di

crescita.

Gestione dei conflitti

Nel team di progetto e in genere in qualsiasi gruppo di persone i conflitti esistono e non

è possibile evitarli, perché fanno parte della natura umana. Questi si possono verificare

tra tutti gli stakeholder, possono impattare diversi livelli dell’organizzazione e

riguardare qualsiasi argomento. Le cause tipiche dei conflitti si tramutano in conflitti di

personalità. Le tipologie di conflitto in ordine di frequenza sono:

- Conflitti sui tempi.

- Conflitti sulle priorità di progetto.

- Conflitti sull’uso delle risorse umane.

- Conflitti su opinioni tecniche.

- Conflitti sulle procedure amministrative.

- Conflitti sui costi.

- Conflitti di personalità.

- Conflitti sulle risorse non umane.

- Conflitti sulle spese capitali.

- Conflitti sulle responsabilità.

Una situazione conflittuale va risolta in maniera costruttiva, in modo che nascano

spunti di riflessione orientati al miglioramento. I conflitti in un team sono sintomo

negativo che spesso dipende da una difettosa assegnazione dei ruoli o obiettivi non

definiti. Il PMBOK definisce 5 modalità di risoluzione:

1. Collaborare/risolvere i problemi.

2. Raggiungere un compromesso/conciliare.

3. Appianare/accomodare.

4. Forzare/dirigere.

5. Ritirata/astensione.

I metodi possono anche essere usati in sequenza. È consigliabile attivare prima il

collaborare, poi il compromesso e/o appianare.

Capacità decisionale

Prendere decisioni si esprime in un modello che presenta 6 passi:

1. Definire il problema in modo chiaro e completo.

2. Identificare le possibili soluzioni tramite un approccio collegiale e senza prendere

decisioni affrettate.

3. Scegliere la migliore fra le soluzioni possibili.

4. Pianificare l’azione risolutiva.

5. Valutare a posteriori la soluzione adottata e registrare quanto appreso.

6. Valutare i risultati in ottica di un miglioramento.

Alcuni stili di leadership del Decision Making sono:

- Stile autocratico: prendere decisioni senza ascoltare il parere degli altri.

- Stile consultativo: prendere decisioni autonomamente ma dopo aver ascoltato gli altri.

- Stile del consenso: decisioni basate sul consenso del team.

- Stile casuale: decisioni casuali.

Non citato nel PMBOK, ma vincente, è lo stile della condivisione (lasciare autonomia

decisionale al team per alcune decisioni). La prevalenza assoluta di uno stile è

sconsigliata e un buon PM sa coniugarli in un giusto equilibrio.

Capacità di influenzare

Ha capacità di influenzare colui che riesce a stimolare gli altri verso una collaborazione

orientata al raggiungimento di obiettivi comuni. Per il PM è fondamentale influenzare

positivamente gli stakeholder. Esso può influenzare il team tramite:

- Il buon esempio.

- La dimostrazione di portare sempre a termine gli impegni presi.

- L’uso di uno stile interpersonale flessibile e adeguato al contesto.

È importante che un PM mostri chiarezza e decisione nel processo decisionale e che

applichi il proprio potere con integrità, correttezza e rispetto.

Capacità comunicativa

Il PM deve essere un efficace comunicatore con le persone del team e gli stakeholder.

I concetti fondamentali sono:

- Identificare i corretti canali di comunicazione.

- Stabilire al più presto le informazioni da trasmettere.

- Conoscere e applicare gli stili di comunicazione.

- La capacità di ascolto.

Il PM deve liberare il team dai blocchi di comunicazione. L’arma primaria del PM è la

comunicazione, dato che nella fase di esecuzione del progetto passa l’80% del tempo

a comunicare.

Consapevolezza politica e culturale

La conoscenza e la consapevolezza delle politiche del paese in cui si opera, delle

differenti culture delle persone che partecipano e delle politiche aziendali, possono

influire notevolmente sul raggiungimento del successo del progetto. Il project manager

deve essere fortemente coinvolto in tali aspetti: va sottolineata l’importanza della cura

delle differenze culturali qualora il progetto si esegua in ambienti di lavoro e di progetto

internazionali. Il PM deve favorire attività orientate ad approfondire un a reciproca

conoscenza tra i componenti del team.

Capacità negoziale

Negoziare significa attivare una strategia che preveda il confronto tra parti aventi

interessi diversi al fine di raggiungere un accordo. La negoziazione è parte integrante

dell’operato del PM ed è fondamentale per ottenere il successo del progetto. Alcuni

consigli sono:

- Ascoltare ed esprimersi con estrema chiarezza.

- Considerare separatamente i bisogni dai desideri.

- Essere realistici nella trattazione negoziale.

- Mostrare il valore di quanto concesso.

Una delle armi più utili è quella di tentare una negoziazione win -win.

Costruzione della fiducia

Il PM deve saper costruire rapporti di fiducia sia con le persone del team sia con gli

altri stakeholder di progetto. Attivare rapporti di fiducia significa collaborare, cooperare,

condividere le informazioni, rendere efficace la risoluzione dei problemi. Alcuni consigli

per la costruzione della fiducia sono:

- Attivare una comunicazione diretta e aperta.

- Mantenere informati gli stakeholder.

- Esprimere in modo esplicito i propri bisogni.

- Condividere le informazioni a disposizione.

- Dimostrare ricettività all’innovazione.

- Guardare oltre i propri interessi.

- Dimostrare un vero interesse alle esigenze degli altri.

Coaching

Il coaching è la capacità di addestrare le persone, permettendo loro di crescere e

migliorare. Alcuni concetti base sono:

- Aiutare le persone a riconoscere le proprie potenzialità e condurle verso un

miglioramento continuo per lo sviluppo di nuove competenze.

- Può riguardare sia competenze tecniche, sia competenze gestionali e relazionali.

- Può fungere da potente strumento di motivazione per i componenti del team, che

diventano più efficaci e produttivi.

Le dimensioni e le competenze della comunicazione

La comunicazione ha varie dimensioni:

- Interna (al progetto) ed esterna (da e verso altri progetti).

- Formale e informale.

- Verticale e orizzontale.

- Ufficiale e ufficiosa (approcci flessibili e informali).

- Scritta e orale.

- Verbale e non verbale.

A seconda dell’importanza e della strategia comunicativa è necessario adottare uno o

l’altro valore delle varie dimensioni. È importante stabilire fin da subito opportune

strategie di comunicazione per i vari interlocutori del progetto, preparando un piano di

gestione delle comunicazioni di progetto e mettendole in pratica. La regola delle 5C

ricorda di essere:

- Corretti.

- Concisi.

- Chiari.

- Coerenti.

- Controllati.

Una comunicazione è efficace se tutte le parti in causa ascoltano e dimostrano di

ascoltare. Si parla di ascolto efficace quando si mostra di essere presente nella

conversazione usando la comunicazione non verbale o verbale, per esempio ripetendo

concetti.  Si definisce ascolto attivo quando chi riceve il messaggio pone domande

chiarificatrici o conferma quanto ricevuto.

Analisi dei requisiti di comunicazione

È utile per fare efficacia nella comunicazione di progetto e per ottimizzare la

preparazione del piano di comunicazione. I requisiti di comunicazione devono essere

già stati identificati nel registro degli stakeholder, ma servono anche altre informazioni

come i diagrammi organizzativi delle diverse organizzazioni coinvolte. È fondamentale

identificare quali tra i diversi canali di comunicazione fra gli stakeholder debbano

essere presi in carico nel piano delle comunicazioni di progetto. Un canale di

comunic azione è attivo fra due persone che scambiano o hanno intenzione di

scambiare informazioni. Il paradigma dell’efficacia richiede che il PM selezioni canali di

comunicazione che devono rimanere attivi.

Tecnologia di comunicazione

La tecnologia di comunicazione scelta può influenzare molto il progetto. La scelta degli

strumenti di comunicazione (documento scritto, email, colloquio informale, ecc.) è

molto importante e deve essere presa in riferimento ad alcuni elementi caratteristic i,

come:

- Urgenza delle informazioni.

- Frequenza.

- Disponibilità e affidabilità della tecnologia.

- Ambiente di progetto.

- Riservatezza delle informazioni.

Modello della comunicazione

Il modello di comunicazione si basa su un’entità che invia un messaggio e una che lo

riceve. I messaggi vengono codificati da chi li manda e decodificati da chi li riceve e

sono sottoposti a disturbi/rumori. È consigliabile che il mittente richieda sempre un

messaggio di riscontro da parte del destinatario per verificare l’avvenuta ricezione e il

livello di comprensione. Alcuni ostacoli alla comunicazione possono essere di natura

culturale, di conoscenza delle tematiche trattate e della personalità.

Metodi di comunicazione

Esistono vari tipi di comunicazione:

- Comunicazione interattiva.

- Comunicazione push: il mittente si occupa dell’invio dell’informazione, come lettere e

email.

- Comunicazione pull: il mittente si occupa di rendere disponibile l’informazione, come

sul sito web.

Esistono anche diversi approcci alla comunicazione:

- Comunicazione interpersonale.

- Comunicazione in piccoli gruppi.

- Comunicazione pubblica.

- Comunicazione di massa.

- Comunicazione tramite reti e social network.

Strumenti e tecniche per la gestione della comunicazione

I moderni software di Project Management propongono anche funzionalità di posta

elettronica, cruscotti e strumenti di collaborazione basati sul web e sui social media.

Durante l’evoluzione del progetto è fondamentale scegliere adeguatamente la

tecnologia e i metodi di comunicazione più consoni per soddisfare le esigenze di

informazione degli stakeholder. Per una comunicazione efficace è utile saper gestire le

riunioni e i conflitti. L’attivazione di una comunicazione basata sul networking è utile a

migliorare il rapporto con alcuni degli stakeholder di progetto. Alcune regole per

migliorare l’efficacia sono:

- Prima della riunione chiedersi se c’è veramente bisogno.

- Stabilire in anticipo le regole e convocare con un adeguato anticipo.

- Durante la riunione ribadire gli obiettivi, seguire l’agenda e incoraggiare la

partecipazione attiva, assegnare attività e redigere il verbale.

- Dopo la riunione distribuire il verbale e seguire l’esecuzione delle attività.

I meeting

I meeting di progetto sono:

- Lo strumento principale di comunicazione del team.

- Il riflesso del modo di lavorare insieme nel team.

- Un momento chiave per vedere raccolti i membri del team.

- Dovrebbero essere tenuti a intervalli regolari.

- L’esigenza di meeting aumenta con il numero di modifiche nel progetto.

Il PM deve essere in grado di organizzare meeting in cui si ottenga il massimo della

partecipazione, della creatività e del consenso. I meeting più importanti in un progetto

sono:

- Initiation meeting: si ufficializza il progetto e il PM, è indetta e tenuta dallo sponsor del

progetto.

- Kick-off meeting: si tiene al completamento della pianificazione per dare l’opportuna

spinta al team nella fase di esecuzione.

- Technical (o status) review meeting: sono le riunioni di avanzamento SAL.

Nel meeting bisogna evitare ritardi e ambienti inadeguati, mentre è fondamentale

ricordare che le persone ricordano solo il 20 -40% di ciò che ascoltano.

Piano di gestione dei rischi

È un documento che descrive quali sono e come devono essere portate avanti le

attività necessarie per identificare, analizzare, pianificare e controllare i rischi. Vengono

inclusi nel documento:

- Strategia del rischio.

- Metodologia.

- Ruoli e responsabilità.

- Budget.

- Riserve.

- Tempistica.

- Categorie di rischio.

- Propensione al rischio degli stakeholder.

- Scala della probabilità e dell’impatto dei rischi.

- Matrice di probabilità e impatto.

- Formati di reporting.

- Registrazione.

Probabilità e impatto nei rischi

Per trattare in modo omogeneo i rischi di progetto è necessario definire alcuni

riferimenti di normalizzazione per la probabilità e per l’impatto. Per ogni rischio

identificato, si dovrà ottenere un indicatore di impatto unico. Uno degli approcci più

utilizzati è quello di considerare come impatto unico il valore dell’impatto maggiore. Per

ogni rischio, i valori numerici di probabilità e impatto saranno combinati, ottenendo così

un unico valore qualitativo, detto valore del rischio. La matrice probabilità -impatto

definisce come aggregare omogeneamente tutte le possibili combinazioni dei valori

della probabilità e dell’impatto. Si identificano tre categorie: rischi neri, grigi e bianchi.

L’aver definito queste categorie consente di raggruppare i rischi di diversa natura in

insiemi omogenei dal punto di vista della valutazione e della politica di gestione. La

matrice viene inserita nel piano di gestione dei rischi e permette di fornire una modalità

per automatizzare la regola combinatoria, raccogliere i rischi in categorie di

prioritizzazione e definire regole per decidere per ogni rischio se inter venire o

accettarlo. La scelta delle metriche e l’impostazione della matrice probabilità -impatto

devono riflettere l’orientamento degli stakeholder.

Analisi quantitativa dei rischi

L’analisi quantitativa dei rischi consente di determinare l’analisi numerica e

probabilistica di quanto vale l’incertezza del rischio che grava sul progetto sia in termini

economici che temporali. Il processo orienta anche a quantificare l’esposizione

econ omica dei rischi singoli, a eseguire nuove privatizzazioni dei rischi, a

raccomandare alcune risposte ai rischi e a cominciare a ragionare sulla riserva di

contingenza. Il processo usa il piano di gestione dei rischi e il registro dei rischi.

Potrebbe semb rare naturale calcolare il valore dell’esposizione economica

complessiva come somma dell’esposizione economica dovuta ai singoli rischi, ma ciò

è plausibile solo nel caso in cui i rischi siano basati su eventi indipendenti. L’analisi

quantitativa è molto c ostosa, richiede il ricorso a skill e strumentazioni specialistiche e

potrebbe essere poco giustificabile per progetti semplici. Il risultato del processo è

l’aggiornamento del report sul rischio, che comprende:

- Una valutazione dell’esposizione complessiva al rischio del progetto.

- Un’analisi probabilistica dettagliata.

- La lista dei rischi singoli.

- Una prioritizzazione dei rischi.

- Una lista di risposte al rischio raccomandate.

L’analisi Monte Carlo

L’analisi Monte Carlo è la più importante tra le tecniche di simulazione. Consiste

nell’utilizzo del reticolo di progetto attraverso iterazioni successive che si basano su

valori di input estratti casualmente per ogni iterazione dalle distribuzioni di prob abilità

usate per la stima della durata del progetto. Il risultato di tali iterazioni fornisce un

profilo probabilistico della durata del progetto. Il modello verrà inoltre popolato con i

rischi non legati a evento. Il modello può essere applicato soltanto  con l’uso di software

specializzati. Questi algoritmi randomici basati sulle distribuzioni fornite simulano un

numero enorme di volte la schedulazione e/o la stima economica del progetto, e

attraverso l'aggregazione dei dati calcolati, si hanno informazio ni su:

- Probabilità di terminare il progetto entro una data.

- Probabilità di completare il progetto entro il budget assegnato.

- Data entro la quale c’è la garanzia totale che il progetto termini.

- Budget che dà la garanzia totale di spesa sul progetto.

Analisi di sensitività

L’analisi di sensitività aiuta a determinare a quali elementi l’incertezza sui risultati del

progetto sia più sensibile (ovvero, statisticamente, dove si localizza la massima

correlazione). In questo modo si può determinare quale sia l’origine più performa nte

dei rischi. Tale analisi viene rappresentata mediante un tipo particolare di istogramma

detto Tornado Diagram. Con questa tecnica, l’analisi quantitativa non solo fornisce

un’indicazione sull’esposizione complessiva al rischio, ma consente di orientare  le

azioni di gestione.

Expected Monetary Value Analysis

L’Expected Monetary  Value Analysis rappresenta un concetto statistico che calcola il

risultato atteso nel caso in cui il futuro presenti degli scenari che possono verificarsi o

meno. Con tale analisi si quantifica il valore atteso di un rischio incorporando sia la sua

incert ezza che l’impatto, tramite la formula EMV = P x I, dove P è la probabilità di

accadimento e I il valore economico di impatto. Può essere utilizzato sia per eseguire

una prioritizzazione dei rischi, che per valutare la riserva di contingenza. Infatti, se i

rischi sono tra loro indipendenti, la somma dei singoli EMV può dare un'idea della

riserva di contingenza.

Alberi di decisione

Quando a un evento o a una presa di decisione possono succedersi scenari diversi

con differenti probabilità, l’analisi del valore medio monetario atteso deve essere

sviluppata utilizzando un diagramma detto albero delle decisioni. Il diagramma si

compone d i stati che si sviluppano attraverso l’assunzione di decisioni o il verificarsi di

eventi: a ciascuno stato viene associato un valore di perdita o di guadagno. A ogni

decisione o evento considerato viene associata una probabilità di accadimento. Il

valore dello stato susseguente è dato dalla somma del prodotto dei valori dei diversi

stati per la corrispondente probabilità di accadimento. L’albero va lavorato da destra a

sinistra per tenere conto delle probabilità composte. L’albero delle decisioni può esser e

utilizzato anche come strumento decisionale per determinare la decisione che porta a

massimizzare i guadagni o minimizzare le perdite.

Diagrammi di influenza

Detto anche diagramma di rilevanza, è un modo alternativo per rappresentare una

situazione decisionale. Si è diffuso come alternativa dell’albero delle decisioni che

tende a crescere esponenzialmente. Il progetto, o parte di esso, viene rappresentato

come un insieme di elementi (entità, risultati, influenza) insieme con le relazioni e gli

effetti reciproci. Quando un elemento del diagramma di influenza è incerto, per la

presenza di un rischio singolo o altro, ciò può essere descritto con una distribuzione

probabilistica pertinente. Il risultato è un modello che può essere utilizzato da un

simulatore che, come l’analisi Monte Carlo, determina quali elementi del diagramma

abbiano la massima influenza su specifici risultati, con output simili ad altre tecniche di

analisi quantitativa.

Strategie di risposta ai singoli rischi, alle singole minacce e alle singole opportunità

Esistono inoltre strategie di risposta contingenti che pianificate in tempo si pongono in

essere soltanto se si verificano determinate condizioni o un evento scatenante. Questo

tipo di risposte al rischio costituiscono i piani di contingenza.

Strategie di risposta al rischio generale

Le strategie atte a rispondere al rischio generale hanno lo stesso nome e la stessa

natura di quelle atte a rispondere al singolo rischio, con la differenza che si tratta del

rischio dell’intero lavoro e non del rischio singolo. Sono quindi:

- Evitare: approcci per la rimozione completa dell’incertezza o cancellazione del

progetto.

- Sfruttare (solo opportunità): approcci per consolidare il beneficio offerto.

- Trasferire: trasferimento degli oneri finanziari attraverso pagamenti di premi.

- Mitigare: contrastare l’effetto disabilitativo delle minacce.

- Accettare: non porre in atto alcuna azione protettiva.

La riserva e il piano di contingency

Nel caso di accettazione attiva di un rischio singolo è necessario valutare la riserva di

contingenza per ogni rischio, sia come piano che come riserva di budget e di

schedulazione. Anche nel caso di mitigazione del rischio, potrà comunque essere

necessari o identificare una riserva per contingenza. Nel caso in cui i rischi identificati

siano basati su eventi indipendenti, sarà possibile calcolare la riserva di contingenza

economica del progetto come somma delle singole riserve di contingenza dei rischi

identificati, usando l’analisi dell’EMV. Una valutazione della riserva molto più

significativa deve tenere conto del regime combinatorio delle probabilità dei rischi,

usando tecniche di simulazione come Monte Carlo.

La riserva di gestione

La riserva di gestione può essere sia di budget che di schedulazione. La riserva di

gestione del budget di progetto è un accantonamento riservato per coprire gli extra

costi dovuti a imprevisti dei quali si viene a conoscenza solo nel momento in cui si

verificano. Il PM, a differenza della riserva di contingenza, deve essere autorizzato

prima di poter usare questa riserva. La riserva di gestione di schedulazione è una

quantità specific a di tempo del progetto accantonata come riserva per lavori imprevisti.

Le riserve di gestione non sono incluse nelle rispettive baseline. Una volta ottenuta

l’autorizzazione per l’utilizzo della riserva, è necessario aggiornare la relativa baseline.

Il piano di riserva

Nel caso in cui una strategia di gestione del rischio non dia i risultati previsti, è

necessario attivare un piano di riserva. Questo piano sarà attivato nel caso in cui una

determinata azione di gestione di un rischio non dia gli effetti attesi. Deve esse re

pianificato in anticipo e viene finanziato dalla riserva di contingenza.

Il monitoraggio dei rischi

Il processo di monitoraggio dei rischi è addetto a un monitoraggio periodico per

verificare l’adeguatezza della gestione del rischio di progetto in relazione a possibili o

mutate evoluzioni di contesto. È il processo che tiene traccia dei rischi identifica ti,

monitora i rischi residui, identifica nuovi rischi e verifica l’efficacia delle misure adottate.

Prende come punto di partenza il piano di gestione dei rischi e il registro dei rischi e fa

utilizzo delle informazioni sullo stato d’avanzamento del lavor o. La rivalutazione dei

rischi avviene durante i meeting e viene aggiornato il registro dei rischi. Le verifiche dei

rischi consistono nel verificare che l’intero processo di gestione del rischio sia

adeguato, attraverso riunioni specifiche. Il processo di  monitoraggio del rischio si fonda

sui dati relativi alle prestazioni tecniche del progetto e attraverso l’analisi di questi si

possono evidenziare deviazioni riconducibili al manifestarsi di un’incertezza.

Monitorare i rischi può comportare l’emissione di :

- Dati sullo stato d’avanzamento del lavoro.

- Aggiornamenti a documentazione di progetto.

- Richieste di modifica.

- Aggiornamenti al piano di project management.

Il contratto e le sue componenti

Un contratto è un accordo formale, legale e vincolante fra due parti, un acquirente e un

venditore che obbliga il fornitore a fornire i prodotti o servizi e obbliga l’acquirente a

corrispondere un compenso. Un contratto deve essere completo di parti tecnic he e

legali e deve includere tutti i requisiti. Gli elementi basilari che contiene sono:

- Capitolato di approvvigionamento.

- Schedulazione di esecuzione.

- Modalità di report sulle prestazioni.

- Ruoli e responsabilità.

- Prezzi e termini di pagamento.

- Luogo di esecuzione e consegna.

- Garanzia.

- Penali e incentivi.

- Assicurazioni.

- Termini generali e condizioni.

- Gestione delle richieste di modifica.

- Modalità di risoluzione delle controversie.

Un contratto si sviluppa attraverso una serie di affermazioni note come clausole, che

formano i termini e condizioni del contratto. Un termine è una parte del contratto che

indirizza esplicitamente un argomento specifico, mentre la condizione è una frase c he

attiva un termine e ne descrive la condizione di applicazione. Il team di PM ha un ruolo

chiave nella preparazione del contratto e ha il compito di:

- Identificare i bisogni.

- Adattare il contratto alle specifiche di progetto.

- Identificare i rischi.

- Impostare la tempistica.

- Condurre la trattativa.

- Gestire l’intero ciclo di vita del contratto.

Pianificazione degli approvvigionamenti

Pianificare la gestione degli approvvigionamenti è il processo che si occupa di

individuare, rispetto alle necessità del progetto, i bisogni di acquisizione di prodotti e

servizi dall’esterno, di determinare l'approccio da seguire nell'approvvigionamento e  di

identificare eventuali fornitori potenziali. L’esecuzione di questo processo comporta

considerazioni su:

- Cosa, come, quanto e quando acquistare.

- Analisi make -or-buy che giustifichi il ricorso all’approvvigionamento.

Il processo può essere eseguito varie volte durante il progetto, una per ogni elemento

da acquistare. Il processo fa uso del piano di Project Management, la WBS e il

dizionario della WBS. Sono fondamentali anche:

- Il documento dei requisiti.

- I vincoli temporali espressi dalle milestone.

- Il registro dei rischi.

- Il registro degli stakeholder.

Contratti a prezzo fisso

Esistono tre tipi di contratto a prezzo fisso:

1. Contratto a prezzo fisso: la cifra pattuita non è soggetta a cambiamenti, non dipende

dalle spese nelle quali il fornitore incorre, mantiene garanzia assoluta sul costo finale,

richiede che i requisiti siano chiari ed esaustivi ed è ad alto rischio per il fornitore.

2. Contratto a prezzo fisso più quota variabile: è previsto un incentivo finanziario da

parte dell’acquirente legato al raggiungimento di obiettivi concordati.

3. Contratto a prezzo fisso con adeguamento economico del prezzo: è prevista una

clausola che consente adeguamenti finali di prezzi dovuti a inflazione o variazione di

costi per specifiche materie prime. Usato soprattutto quando il contratto si estende per

anni e protegge sia l’acquirente che il fornitore da variazioni di condizioni esterne.

Contratti con rimborso spese

Prevedono il pagamento al fornitore di tutti i costi legittimi effettivamente sostenuti, per

cui viene aggiunta una quota che rappresenterà il suo profitto. Esistono tre tipi di

contratto:

1. Contratto a rimborso spese più quota fissa: pagamento pari alle spese sostenute più

una quota fissa. Necessario quando è difficile valutare i costi del progetto. Spinge il

fornitore a terminare il lavoro nel tempo più breve possibile a discapito della q ualità.

2. Contratto a rimborso spese più quota variabile: viene rimborsato delle spese

sostenute più una quota di profitto (incentivo) se si verifica il raggiungimento di

determinati obiettivi. Utile in progetti di lunga durata e spinge il fornitore a ridurre i

costi.

3. Contratto a rimborso spese più compenso: il fornitore viene rimborsato delle spese

sostenute più un premio in base alla soddisfazione dell’acquirente. È troppo soggetto

alla soggettività del giudizio dell’acquirente e il fornitore non ha voce in capitol o.

Contratti time and material

È un misto tra i due contratti precedenti. In essi vengono fissate le tariffe per unità di

tempo delle figure professionali e i costi vivi (trasferte, alloggio). C’è un elemento dei

contratti a prezzo fisso e al contempo un elemento dei contratti a rimbors o spese: il

fornitore viene rimborsato per l’impegno e non per il completamento del lavoro. In tale

contratto le spese (materiali, viaggi) vengono rimborsate, mentre il lavoro svolto viene

pagato sulla base del tempo di impiego effettivo.

Analisi degli stakeholder

L'analisi degli stakeholder riguarda la raccolta delle informazioni sugli stakeholder

come:

- L’organizzazione di appartenenza.

- Il ruolo nel progetto.

- La posta in gioco.

- Le aspettative.

- L’atteggiamento verso il progetto.

- Il livello di supporto.

- L’interesse delle informazioni del progetto.

La valutazione della posta in gioco del singolo stakeholder può riguardare:

- L’interesse nell’esito positivo del progetto o di una sua parte.

- I diritti legali.

- I diritti morali.

- La proprietà.

- La conoscenza specialistica.

- Il contributo al progetto.

I dati sugli stakeholder possono essere rappresentati mediante:

- Griglie potere -interesse.

- Griglie potere -influenza.

- Griglie influenza -impatto.

- Modello di salienza che considera potere, urgenza e legittimità.

- Cubi di stakeholder tridimensionali.

Modello di salienza

Il modello di salienza è uno strumento di utilizzo comune nella gestione d’impresa e si

basa su tre elementi di rilevanza: potere, legittimità e urgenza. Il potere è la

dimensione formale dell’autorità, la legittimità ne è la dimensione sociale. Gli

stakeh older dotati di tutti e tre gli attributi vengono definiti “assoluti”, con due elementi

sono detti “con aspettative” e con uno solo “latenti”. A seconda della diversa

combinazione, gli stakeholder con aspettative vengono classificati come:

- Dominanti: potere e legittimità.

- Dipendenti: legittimità e urgenza.

- Pericolosi: potere e urgenza.

Gli stakeholder latenti sono definiti:

- Dormienti: solo potere.

- Discrezionali: solo legittimità.

- Domandanti: solo urgenza.

Registro degli stakeholder

Il registro degli stakeholder contiene informazioni anagrafico -identificative (nome,

organizzazione, ruolo, sede, ecc.), informazioni valutative (requisiti, aspettative, ecc.) e

la classificazione (interno/esterno, impatto, influenza, ecc.). Gestire bene gli

stakeholder iniziando dalla loro identificazione significa aggiungere chance al successo

del progetto. Già a valle dell'identificazione degli stakeholder si può percepire in modo

che la tipologia, il potere e l’influenza di alcuni di essi possano condizionare regole e

approcci presenti nel piano di gesti one dei requisiti, in quello delle comunicazioni e altri

documenti.

Business Case

Il business case è il documento che rappresenta la proposta che un individuo lancia al

management per avviare un progetto. L’obiettivo è dimostrare che l’idea e l’iniziativa ad

essa collegata siano efficaci per il business dell’organizzazione. Deve riporta re quindi i

risultati di un’analisi di fattibilità e di un’analisi costi -benefici, corrispondendo a una

vera e propria giustificazione del progetto che si va a proporre. Nella maggior parte dei

casi un business case è necessario per i progetti interni di i nvestimento, viceversa non

è normalmente richiesto laddove si avvii un progetto scaturito da un contratto con un

cliente. Il documento è molto utile anche nel caso in cui l’organizzazione partecipi a

una gara. Il business case funge da importante input per  l’avvio della gestione del

progetto e la redazione del project charter. Vengono spesso utilizzati alcuni indici

economico/finanziari come NPV, Payback Period, IRR. Il progetto sarà più profittevole

con NPV e IRR più alti e minore Payback.

Project Charter

Il project charter è un certificato anagrafico del progetto e depone la volontà strategica

del management. La sua approvazione e pubblicazione comporta l’esistenza del

progetto e la sua diffusione rappresenta l’annuncio ufficiale agli stakeholder della sua

esistenza. Deve essere breve e sintetico ma riportare i dati perentori ed inequivocabili,

tra cui:

- Codice identificativo e titolo.

- Una breve descrizione.

- I motivi che hanno avviato il progetto.

- Precisa identificazione degli stakeholder principali.

- Indicazione sul team di progetto di primo livello.

- Gli obiettivi del progetto e la data di completamento.

Qualora già identificati, ci possono essere anche il budget di progetto e i rischi

principali, i deliverable e le milestone. L’emissione del project charter è fondamentale

per nominare il PM che coordinerà il progetto. Ufficialmente il project charter vien e

emesso da un dirigente aziendale o dallo sponsor, ovvero colui che mette a

disposizione le risorse finanziarie. Il project charter può fare riferimento a documenti

già realizzati, come ad esempio il business case. La pubblicazione del project charter

avvie ne nella bacheca della intranet aziendale, mentre se il progetto è pubblico

avviene anche su sito internet.

Baseline di Progetto

La baseline di progetto si compone in tre parti:

1. Baseline dell’ambito: composta dalle versioni approvate di dichiarazione dell’ambito

del progetto, WBS e dizionario della WBS. Ovvero tutto ciò che deve essere svolto per

soddisfare gli stakeholder.

2. Baseline dei tempi: composta dal piano dei tempi approvato, in forma grafica e/o

tabellare.

3. Baseline dei costi: composta dal piano dei costi approvato, in forma grafica e/o

tabellare.

La baseline di progetto sarà utilizzata quindi per verificare lo stato d’avanzamento del

progetto durante le fasi di monitoraggio. Con la baseline dell’ambito si verificherà se i

deliverable sono stati realizzati, con la baseline dei tempi si verifica se i  tempi di

progetto sono rispettati e con quella dei costi se i consuntivi economici sono in linea

con quanto previsto. Una valida procedura di Project Management prevede la regola

secondo la quale la baseline, una volta ufficializzata e approvata, non deve  mai essere

modificata se non a fronte di modifiche significative approvate. La fase di pianificazione

del progetto termina quando la baseline è stata ufficializzata e dà il via alla fase di

esecuzione.

SCRUM

Metodologie agili

Le metodologie agili prevedono una pianificazione dei rilasci con una schedulazione

sintetica di alto livello e di durata complessiva dai 3 ai 6 mesi. Questa pianificazione

determina il numero di iterazioni che saranno gestite nel ciclo di vita e consente al

Product Owner e al gruppo di decidere cosa deve essere sviluppato in ciascuna

iterazione e la tempistica di rilascio di valore al cliente. I progetti agili rivisitano

frequentemente il project charter. I processi di avvio vengono quindi eseguiti con

periodicità regolare. I requisiti vengono inizialmente sviluppati ad alto livello,

procedendo a una elaborazione progressiva di dettaglio in ogni iterazione. I deliverable

sono sviluppati nel corso delle interazioni multiple. L'approccio mira a rispondere a

continue modifiche che sono accolte durante lo sviluppo. La schedulazione del

progetto è fortemente interattiva e vengono coinvolti continuamente gli stakeholder.

Sono metodologie agili: Scrum, XP, DSDM, Crystal e AUP.

Principi di Scrum

I principi di Scrum rappresentano le linee guida centrali per l’applicazione del

framework Scrum e dovrebbero essere usati obbligatoriamente per tutti i progetti

Scrum. Non sono negoziabili e possono essere applicati a qualsiasi tipo di progetto e

organizzazione. Gli aspetti e i processi di Scrum tuttavia possono essere modificati per

soddisfare i requisiti del progetto. I principi quindi sono:

- Controllo empirico di processo: filosofia basata su trasparenza, ispezione e

adattamento.

- Auto-organizzazione: assunzione di responsabilità condivisa.

- Collaborazione: si focalizza sul lavoro collaborativo e promuove la gestione del

progetto come processo condiviso di creazione del valore.

- Prioritizzazione basata sul valore: attenzione alla consegna del massimo valore di

business.

- Time -boxing: il tempo viene considerato un vincolo limitante per gli sprint, i standup

meeting, ecc.

- Sviluppo iterativo.

Controllo empirico di processo

In Scrum, le decisioni vengono prese sulla base dell’osservazione e della

sperimentazione piuttosto che su una dettagliata pianificazione anticipata. Il controllo

empirico fa affidamento sulle idee di trasparenza (chiunque può osservare tutti i risvolti

di qualunque processo), ispezione (utilizzo di una Scrumboard che mostra lo stato di

avanzamento del team nello sprint, la raccolta dei feedback e l’ispezione dei

deliverable), e adattamento (lo Scrum Team e gli stakeholder apprendono e poi si

adattano appor tando miglioramenti al lavoro che fanno).

Auto -organizzazione

Scrum  crede che i lavoratori siano auto -motivati e auto -organizzati e realizzino così un

valore molto maggiore. L’auto -organizzazione porta a:

- Adesione totale del team.

- Responsabilità condivisa.

- Motivazione.

- Ambiente innovativo e creativo.

Ciascun membro del team è responsabile di stabilire quale lavoro eseguirà. Se durante

l’esecuzione di uno Sprint i membri del team hanno bisogno di un aiuto per completare

le proprie attività, si realizzano i daily standup meeting. Lo Scrum Team e lo Scrum

Master lavorano a stretto contatto per illustrare l’incremento di prodotto creato. Grazie

alla consegna dei deliverable, il cliente può visualizzare e esprimere in maniera chiara

il valore che viene creato dopo ogni sprint, e in cambio il team ha la soddi sfazione di

vedere il lavoro accettato.

Collaborazione

La collaborazione si riferisce allo Scrum Core Team che lavora insieme e si interfaccia

con gli stakeholder per creare e convalidare i deliverable di progetto. È importante

notare la differenza fra cooperazione e collaborazione:

- Cooperazione: il prodotto del lavoro consiste nella somma degli impegni di lavoro

delle varie persone.

- Collaborazione: un team lavora insieme per trarre vantaggio dai reciproci contributi.

I principali benefici della collaborazione sono:

- Essere consapevoli le une del lavoro delle altre.

- Suddividere il lavoro in unità.

- Adattare la tecnologia alla propria particolare situazione.

Prioritizzazione basata sul valore

Il framework Scrum  è guidato dall’obiettivo di realizzare il massimo valore di business

nel minor lasso di tempo. Uno degli strumenti più efficaci per consegnare il massimo

valore nel più breve tempo possibile è rappresentato dalla prioritizzazione. La

prioritizzazione può essere definita come la determinazione dell’ordine e la

separazione di ciò che deve essere fatto ora da quello che occorre fare in un secondo

momento. Alcune delle tecniche tradizionali di prioritizzazione delle attività sono

rappresentate dalla fissazione  di scadenze per le attività delegate e dall’utilizzo di

matrici di prioritizzazione. Il Product Owner esegue la prioritizzazione nel momento in

cui ordina per priorità le User Story all’interno del Prioritized Product Backlog, che

contiene un elenco di tu tti i requisiti richiesti per portare a compimento il progetto. La

prioritizzazione si traduce quindi in deliverable che soddisfano i requisiti del cliente.

Time -boxing

Scrum tratta il tempo come uno dei vincoli più importanti nella gestione di un progetto.

Il concetto di time -boxing propone di fissare un certo quantitativo di tempo per ciascun

processo e attività. Questo fa sì che i membri dello Scrum Team non accettino né

troppo né troppo poco lavoro per un determinato periodo di tempo e non spendano

tempo ed energie su un lavoro poco chiaro. Alcuni dei vantaggi del time -boxing sono:

- Processi efficienti di sviluppo.

- Minori spese generali.

- Alta velocità del team.

Il time -boxing è una pratica fondamentale in Scrum e dovrebbe essere applicata con

scrupolo.

Sviluppo iterativo

Per consegnare il massimo valore nel minor tempo possibile, Scrum punta allo

sviluppo iterativo dei deliverable. Nella maggior parte dei progetti complessi, il cliente

può non essere in grado di definire requisiti molto concreti. Il modello iterativo è più

flessibile nel garantire la possibilità di includere nel progetto eventuali modifiche

richieste dal cliente. È possibile dover scrivere le User Story per tutta la durata del

progetto. Nelle fasi iniziali, la maggior parte delle User Story sono di alto liv ello e sono

conosciute come “Epic”, che sono di norma troppo ampie per essere completate dal

team in un singolo sprint. Vengono quindi scomposte in User Story più piccole. Il

vantaggio dello sviluppo iterativo è che permette la correzione dell’andamento.

Sprint

Uno sprint è un’iterazione di durata predeterminata da 1 a 6 settimane, durante le quali

lo Scrum Master guida lo Scrum Team dagli impedimenti sia interni che esterni nel

corso del processo di creazione dei deliverable. Questo aiuta ad evitare la deriva de lla

vision che potrebbe ripercuotersi sull’obiettivo dello sprint. Il team lavora quindi per

convertire i requisiti del Prioritized Product Backlog in funzionalità del prodotto

consegnabili. Normalmente la durata è di 4 settimane, salvo per progetti con re quisiti

molto stabili in cui si arriva a 6 settimane.

Daily Standup Meeting

Il Daily Standup Meeting è una breve riunione quotidiana, che ha una durata

predeterminata di 15 minuti. I membri del team si riuniscono per fare un resoconto

sullo stato di avanzamento del progetto rispondendo alle tre seguenti domande:

1. Cosa ho completato ieri?

2. Cosa completerò oggi?

3. Quali eventuali impedimenti ho?

Sprint Review Meeting

Lo Sprint Review Meeting ha una durata predeterminata di 4 ore per uno sprint di un

mese. Lo Scrum Team presenta al Product Owner i deliverable dello sprint in corso. Il

Product Owner rivede il prodotto in rapporto ai criteri di accettazione concordati e

procede ad accettare o rifiutare le User Story completate.

Retrospect Sprint Meeting

Il Retrospect  Sprint Meeting ha una durata predeterminata di 4 ore per uno sprint di un

mese, in cui lo Scrum Team si riunisce per rivedere lo sprint precedente e riflettere su

di esso in termini di processi eseguiti, strumenti impiegati, ecc. Il team discute di ciò

che è andato bene e di ciò che è andato male nello sprint precedente, con l’obiettivo di

migliorare i successivi sprint. Alcune opportunità di miglioramento possono entrare a

far parte dello Scrum Guidance Body.

Ruoli core e non core in Scrum

Ci sono tre ruoli core, che sono in sostanza responsabili della realizzazione degli

obiettivi del progetto. Nel loro insieme vengono chiamati lo Scrum Core Team e

nessuno dei tre ruoli esercita un’autorità sugli altri. I ruoli core sono:

- Product Owner: rappresenta la voce del cliente.

- Scrum Master: facilitatore dello Scrum Team.

- Scrum Team: gruppo di persone che crea i deliverable.

I ruoli non core sono quelli non obbligatoriamente richiesti per il progetto e sono:

- Stakeholder: coloro che influenzano il progetto.

- Cliente: colui che acquista il prodotto.

- Utenti: gli individui che usano il prodotto.

- Sponsor: colui che mette a disposizione le risorse.

- Venditori: fornitori.

- Scrum Guidance Body: gruppo di esperti.

Product Owner

Il Product Owner rappresenta gli interessi della comunità degli stakeholder di fronte

allo Scrum Team. Ha la responsabilità di fare in modo che i requisiti di funzionalità del

prodotto siano comunicati in modo chiaro allo Scrum Team, di definire i criteri di

accettazione e assicurarne la soddisfazione. Deve capire e supportare i bisogni di tutti

gli stakeholder e nel contempo comprendere le esigenze del team. Si dice che il

Product Owner è la voce del cliente, che traduce i bisogni del cliente in User Story ,

inserite nel Prioritized Product Backlog e poi utilizzate per realizzare i deliverable. Nel

caso di progetti di grandi dimensioni con più Product Owner, vi è un Chief Product

Owner che li coordina.

Scrum Master

Il Scrum Master è il “servant leader”, cioè il leader servitore dello Scrum Team, che

modera e facilita le relazioni del team fungendo da maestro e motivatore. Ha la

responsabilità di fare in modo che il team abbia a disposizione un ambiente di lavoro

produttivo proteggendolo da influenze esterne, rimuovendo qualsiasi ostacolo e

facendo rispettare i principi, gli aspetti e i processi di Scrum. Nei progetti di grandi

dimensioni con tanti Scrum Master, vi è lo Chief Scrum Master che li coordina.

Scrum Team

Il Scrum  Team, chiamato anche team di sviluppo, ha la responsabilità di sviluppare il

prodotto, servizio o altro risultato. Consiste in un gruppo di persone che lavorano alle

User Story contenute nello Sprint Backlog per creare i deliverable del progetto. È

import ante che lo Scrum Team possieda tutte le competenze essenziali richieste e che

ci sia collaborazione. La dimensione ottimale di un team è dai 6 ai 10 membri, così che

la gestione e la comunicazione siano generalmente semplici.

Scrum of Scrums

Lo Scrum Team normalmente si coordina e comunica attraverso lo Scrum of Scrums

Meeting. I membri che rappresentano ciascun team si riuniscono per discutere lo stato

di avanzamento e le questioni. Queste riunioni hanno una struttura simile ai Daily

Standup Meeting. Uno Scrum of Scrums Meeting è un elemento importante per

l’applicazione di Scrum nei progetti di grandi dimensioni. Alla riunione presenzia un

rappresentante per ciascuno Scrum Team, di solito lo Scrum Master. Viene tenuta a

intervalli regolari o quando richiesto dagli Scrum Team.

Strategie win -win, lose -win, win -lose, lose -lose

Ci sono quattro approcci per la gestione dei conflitti:

- Win-win: affrontare problemi con atteggiamento cooperativo e raggiungere il pieno

consenso in cui sono tutti vincitori.

- Lose -win: mostrarsi d’accordo con qualsiasi cosa gli si dica di fare, anche se non

concordano.

- Lose -lose: ricercare soluzioni che portino a un accordo solo parziale o di temporanea

soddisfazione.

- Win-lose: imporre il proprio punto di vista a spese di quelli altrui.

Stili di leadership in Scrum

Gli stili di leadership in Scrum variano a seconda dell’organizzazione, della situazione

e degli obiettivi. Alcuni stili sono:

- Servant Leadership: raggiungono risultati mettendo al centro dell’attenzione i bisogni

del team.

- Delegante: delegano alcune responsabilità di pianificazione e decisionali ai membri

del team.

- Autocratico: prendono decisioni per conto proprio, senza discussione.

- Direttivo: impartiscono istruzioni ai membri.

- Laissez Faire: il leader non interferisce nelle attività quotidiane del team.

- Coaching: impartiscono istruzioni e poi supportano i membri del team attraverso

l’ascolto, assistenza e l’incoraggiamento.

- Orientato alle attività: esigono il completamento delle attività e il rispetto delle

scadenze.

- Assertivo: affrontano le questioni e mostrano fiducia per stabilire la propria autorità

con rispetto.

Consegna basata sul valore in Scrum

Poiché il valore rappresenta la ragione principale per la quale qualsiasi organizzazione

va avanti con un progetto, la consegna basata sul valore deve essere l’obiettivo

primario. Scrum facilita la consegna basata sul valore dalle prime fasi del progetto e

continua a farlo per tutto il ciclo di vita. È importante iniziare a consegnare i risultati

concreti il prima possibile, per eliminare l’incertezza dei risultati e degli esiti e mostrare

il progetto agli stakeholder. Per poter realizzare una consegna basa ta su valore è

importante:

- Capire cosa aggiunge valore per i clienti.

- Mettere i requisiti di alto valore in cima alle priorità.

- Diminuire le incertezze.

- Lavorare a stretto contatto con gli stakeholder.

- Creare i deliverable sulla base delle priorità stabilite.

Nei modelli di PM tradizionali, i requisiti non sono prioritizzati, il cambiamento dei

requisiti è difficile e il valore si realizza solo alla fine.

Giustificazione commerciale in Scrum

La giustificazione commerciale spiega le ragioni per intraprendere un progetto e guida

tutto il processo decisionale collegato ad esso. È importante valutare continuamente la

fattibilità e realizzabilità di un progetto, per verificare che la giustificazion e commerciale

permanga durante tutto il ciclo di vita del progetto. La giustificazione commerciale deve

essere valutata all’inizio del progetto, a intervalli predefiniti e ogni volta che insorgano

questioni o rischi importanti. Per determinarla, un Product  Owner

deve tenere conto di:

- Motivi del progetto.

- Bisogni di business.

- Benefici del progetto.

- Costo opportunità.

- Rischi principali.

- Tempistiche di progetto.

- Costi del progetto.

I passi per determinarla sono quindi:

1. Valutare e presentare un business case.

2. Mantenere aggiornata la giustificazione commerciale indicata nella vision del

progetto.

3. Confermare la realizzazione dei benefici.

ROI

Il ritorno sull’investimento (ROI) valuta l’utile netto atteso che deve essere ottenuto da

un progetto e viene utilizzato per la giustificazione del progetto. Si calcola come:

(ricavo - costo) /costo.

Possono essere poi considerati altri fattori come l’inflazione e i tassi di interesse. Gli

incrementi di prodotto frequenti in Scrum consentono una verifica precoce del ROI.

Prioritizzazione basata sul valore

La prioritizzazione basata sul valore dà importanza primaria al cliente e si sforza di

implementare per prime le User Story con il valore più elevato, che vengono spostate

in cima al Prioritized Product Backlog. Un team può utilizzare una molteplicità di

schemi di prioritizzazione per determinare le funzionalità ad alto valore:

- Schemi semplici: classificare gli elementi con priorità alta, media, bassa.

- Prioritizzazione MoSCoW: prende il nome da Must have, Should have, Could have,

Won’t have che rappresentano la scala di prioritizzazione.

- Monopoly Money: il cliente fa una scala di priorità in base a ciò che è disposto a

pagare per ciascuna User Story.

- Metodo dei 100 punti: il cliente ha disposizione 100 punti per votare le funzionalità più

importanti.

- Analisi di Kano: classificazione dei requisiti su quattro categorie: exciters, satisfiers,

dissatisfiers, indifferent.

Diagramma di flusso cumulativo

Il diagramma di flusso cumulativo è uno strumento utile per il reporting e monitoraggio

delle prestazioni del progetto, in quanto ne fornisce una semplice rappresentazione

visiva dello stato di avanzamento in uno specifico momento temporale. Solitamente

viene utilizzato a livello del progetto complessivo, in cui vengono mostrate quante User

Story devono essere create, quante sono in creazione e quante sono già state create.

Può essere un ottimo strumento per l’identificazione dei colli di bottiglia.

Criteri di accettazione

I criteri di accettazione rappresentano gli elementi oggettivi attraverso i quali viene

giudicata la funzionalità di una User Story. Sono sviluppati dal Product Owner in base

alla propria comprensione esperta dei requisiti del cliente. Devono delineare in

maniera esplicita le condizioni che le User Story hanno l’obbligo di soddisfare. Il

Product Owner utilizza questi criteri alla fine di ogni sprint per verificare i deliverable

completati. Un’entità di business di più alto livello può definire dei criteri d i accettazione

minimi che devono essere soddisfatti da ogni funzionalità.

Definizione di “Done”

Una User Story si considera “Done” quando i deliverable vengono accettati dal Product

Owner. Lo status di “Done” è bianco o nero, per evitare problemi negli sprint

successivi. Per considerare una User Story come Done, devono essere soddisfatte

tutte le con dizioni dei Done Criteria. Mentre i criteri di accettazione sono specifici di

una singola User Story, i Done Criteria sono un complesso di regole applicabili a tutte

le User Story di uno sprint. La definizione di Done è solitamente stabilita e

documentata dallo Scrum Guidance Body. Verso la fine di un’interazione vi è lo Sprint

Review Meeting nel quale vengono raccolti i feedback degli stakeholder e solo il

Product Owner ha il potere di accettare o rifiutare una particolare User Story come

Done. Le User Sto ry parzialmente completate sono rifiutate come non Done e

reinserite nel Prioritized Product Backlog.

Richieste di modifica

Lo Scrum Guidance Body definisce di solito un processo di approvazione e gestione

dei cambiamenti valido per tutta l’organizzazione. In mancanza di un processo formale,

è consigliabile far approvare le piccole modifiche direttamente dal Product Owner. La

tolleranza di queste piccole modifiche viene definita dall’organizzazione o dallo

sponsor. Le modifiche che superano la tolleranza devono essere approvate dagli

stakeholder appropriati. Se vi deriva un impatto considerevole, può essere necessario

l’interven to del senior management. Le richieste di modifica sono discusse e approvate

durante i processi: sviluppare le Epic, creare il Prioritized Product Backlog e mettere a

punto il Prioritized Product Backlog. Le richieste di modifica approvate sono quindi

prioritizzate insieme agli altri requisiti.

Flessibilità e sviluppo iterativo

Scrum favorisce la flessibilità attraverso la trasparenza, l’ispezione e l’adattamento per

realizzare i risultati di business di maggiore valore. Scrum fornisce un meccanismo

adattivo di PM in cui si può dare spazio a un cambiamento di requisiti senza impa ttare

significativamente sull’avanzamento del progetto complessivo. L’adattamento si

realizza attraverso cinque caratteristiche fondamentali:

- Sviluppo iterativo del prodotto.

- Time -boxing.

- Team interfunzionali.

- Prioritizzazione basata sul valore.

- Integrazione continua.

Seguendo un approccio iterativo e incrementale del prodotto, si rende possibile

l’incorporazione del cambiamento in qualunque fase del processo di sviluppo.

Il time -boxing si riferisce alla fissazione di brevi periodi di tempo per l’esecuzione del

lavoro. Se il lavoro intrapreso non viene completato entro la fine del time -box, viene

trasferito in un altro time -box. Alcuni esempi sono il daily standup meeting e  gli sprint. I

time-box aiutano a valutare lo stato di avanzamento del progetto. Gli sprint di durata

predeterminata contribuiscono al rispetto delle scadenze e al raggiungimento di alti

livelli di produttività. Gli sprint consentono inoltre una valutazion e frequente dello stato

di avanzamento e dei metodi utilizzati, identificando errori o problemi precocemente e

correggendoli subito.

Modifiche a uno sprint

Se c’è una richiesta di modifica che può avere un impatto significativo su uno sprint in

corso, il Product Owner decide se la modifica può aspettare fino al prossimo sprint. Il

framework Scrum specifica che l’ambito di uno sprint non può essere modificato una

volta che lo sprint ha inizio. Se il cambiamento richiesto è così importante da rendere

inutili i risultati dello sprint in sua assenza, allora lo sprint va interrotto, mentre negli

altri casi viene incorporato nello sprint successivo. C’è una sola ecc ezione che

consente il cambiamento: se lo Scrum Team durante lo sprint si accorge di aver

fortemente sovrastimato l’impegno richiesto e si possono implementare altre User

Story.

Identificazione dei rischi in Scrum

L’identificazione dei rischi viene eseguita per tutta la durata del progetto e i rischi

identificati diventano input per molti processi Scrum, fra cui: creare il Prioritized

Product Backlog, metterlo a punto, convalidare e illustrare gli sprint. Per identi ficare i

rischi sono usate le seguenti tecniche:

- Rivedere le lesson learned: imparare dai progetti simili o precedenti.

- Liste di controllo dei rischi: rischi soliti di Scrum.

- Prompt  list dei rischi: utilizzate per stimolare le riflessioni riguardo le possibili fonti di

rischio.

- Brainstorming: condivisione di idee.

- Struttura di scomposizione del rischio (RBS): i rischi sono raggruppati in base alla

loro categoria.

Un concetto utile è quello del risk -based spike, che è un esperimento che comporta la

ricerca o la prototipazione per avere i rischi potenziali. È utile nelle situazioni in cui il

team si trova ad avere a che fare con nuove tecnologie o strumenti.

Valutazione dei rischi in Scrum

La valutazione del rischio aiuta a rendersi conto dell’impatto di un rischio, di quanto sia

probabile e quando potrebbe verificarsi. Si deve stimare l’effetto complessivo sul

valore di business e se l’impatto è così significativo da stravolgere la giustifi cazione

commerciale, prendere una decisione se continuare o meno il progetto. Per stimare la

probabilità di un rischio vengono utilizzate varie tecniche, come:

- Alberi di probabilità: in cui ogni ramo ha un possibile risultato del rischio.

- Analisi di Pareto: classificazione dei rischi in base all’impatto.

- Matrice probabilità -impatto: si moltiplica l’impatto per la probabilità.

Gli effetti possono essere stimati con tecniche come i modelli di rischio e il valore

monetario atteso (EMV), che si basa sul valore monetario atteso. L’EMV si calcola

moltiplicando l’impatto monetario per la probabilità del rischio.

Prioritizzazione dei rischi in Scrum

I rischi identificati sono tenuti in considerazione quando si crea un Prioritized Product

Backlog oppure quando lo si aggiorna. Le User Story prioritizzate nel PPB e la lista dei

rischi prioritizzata sono poi combinate fra loro per produrre un PPB aggiorna to che

include i rischi. Per fare questo, i passi sono:

1. Creare una lista dei rischi prioritizzati.

2. Scegliere i rischi che possono essere mitigati mediante azioni del team durante lo

sprint.

3. Creare un elenco di User Story del PPB prioritizzate e unirle combinandole con i

rischi.

Epic, User Story e attività in Scrum

Le Epic sono scritte nelle fasi iniziali del progetto quando la maggior parte delle User

Story sono solo funzionalità di alto livello o descrizioni del prodotto. Si tratta di ampie

User Story non rifinite inserite nel Prioritized Product Backlog. Quando qu este

emergono per essere completate in uno sprint imminente, vengono allora scomposte

in User Story più piccole e granulari, che sono in genere funzionalità semplici, corte e

facili da implementare in uno sprint.

Personas in Scrum

Le personas sono personaggi immaginari molto dettagliati, che rappresentano la

maggioranza degli utenti e degli altri stakeholder che non necessariamente utilizzano

direttamente il prodotto finale. Le personas sono create per identificare i bisogni della

base di utenti target e possono aiutare il team a comprendere meglio gli utenti con i

loro requisiti e obiettivi.

Stima delle User Story

I processi “creare il Prioritized Product Backlog” e “creare le User Story” producono

delle stime di alto livello delle User Story. Queste stime saranno usate dal Product

Owner per redigere un elenco di User Story approvate che saranno sottoposte a stime

più accurate da parte dello Scrum Team. Le User Story così stimate sono quindi prese

in carico dallo Scrum Team per essere completate nello sprint. Con il metodo Planning

Poker si stimano le dimensioni relative alle User Story o l’impegno necessario per

crearle. Viene assegnato un mazzo di carte a ciascun membro del team, il Product

Owner presenta una User Story al team e i membri la valutano con una carta dal

mazzo. Viene usato anche il metodo Fist of Five, Punti per la stima dei costi,

Wideband Delphi, Rel ative Sizing, Stima per Affinità. Le User Story stimate entreranno

a far parte dello Sprint Backlog.

Dipendenze tra le attività

Lo Scrum Team deve prendere in considerazione le eventuali dipendenze come quelle

della disponibilità delle persone o di carattere tecnico. Per questa ragione devono

essere accuratamente documentate per stabilire l’ordine di esecuzione delle attività di

creazione dei deliverable. I tipi di dipendenze sono:

- Obbligatorie: inerenti alla natura del lavoro, come il limite fisico.

- Discrezionali: inserite nel flusso di lavoro per scelta, in base alle esperienze passate.

- Esterne: relative ad attività, azioni o prodotti al di fuori del lavoro che deve eseguire il

team.

- Interne: quelle che intercorrono tra attività, prodotti o azioni che sono sotto il controllo

del team.

Sprint Backlog

Lo Sprint Backlog è l’elenco delle attività che devono essere eseguite dallo Scrum

Team nello sprint a venire. Solitamente viene rappresentato su una Scrumboard o task

board, che offre una rappresentazione costantemente visibile dello stato delle User

Story del backlog. Nello Sprint Backlog sono inclusi anche i rischi e le eventuali azioni

associate alle attività. Una volta che lo Sprint Backlog è stato ultimato e preso in carico

dal team, non dovrebbero essere aggiunte nuove User Story. I nuovi requisiti s aranno

aggiunti al Prioritized Product Backlog e inclusi in uno sprint futuro.

Sprint Burndown Chart

Lo Sprint Burndown Chart è un grafico che illustra la quantità di lavoro che rimane da

fare nello sprint in corso. Inizialmente è accompagnato da un piano di burndown. Il

grafico deve essere aggiornato al termine di ciascuna giornata, man mano che il lavor o

viene completato. Mostra quindi i progressi compiuti e permette di scoprire se le stime

effettuate sono corrette. Se così non fosse, lo Scrum Master deve cercare di agevolare

il team e rimuovere gli impedimenti. Un grafico collegato è lo Sprint Burnup Ch art che

illustra invece il lavoro completato.

Scrumboard

La Scrumboard è uno strumento visibile pubblicamente che mostra i progressi del

team, che può utilizzarla per pianificare e monitorare lo stato di avanzamento durante

ogni sprint. La Scrumboard contiene 4 colonne: da fare, in corso, test, fatto. All’inizio  di

uno sprint tutte le attività sono da fare e successivamente vengono spostate nelle altre

colonne. Solitamente è in forma manuale su carta o lavagna bianca.

Retrospect Project Meeting

Il Retrospect Project Meeting è una riunione volta a stabilire i modi in cui la

collaborazione e l’efficacia del team possono essere migliorate nei progetti a venire.

Sono discussi gli aspetti positivi, quelli negativi e le potenziali opportunità di

miglio ramento. Questa riunione non ha una durata predeterminata e può essere svolta

sia in presenza che virtuale. Prendono parte il Team di progetto, il Chief Scrum Master,

il Chief Product Owner e gli stakeholder. Durante la riunione vengono documentate le

lezioni apprese e i partecipanti cercano opportunità per migliorare i processi

prendendo in esame le inefficienze.